**Оценка эффективности муниципальной программе «Совершенствование организации питания в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Усть-Кутского муниципального образования» за 2020 год.**

Муниципальная программа «Совершенствование организации питания в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Усть-Кутского муниципального образования» программа утверждена постановлением Администрации Усть-Кутского муниципального № 683-п от 15.09.2016 г. (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации УКМО от 28.02.2017 г. № 93-п, от 21.08.2017 г. № 407-п, от 25.08.2017 г. №427-п, от 25.09.2017 г. №470-п, от 17.10.2017 г. № 500-п, от 27.02.2018 г. № 46-п, от 19.03.2019 г. № 125-п, от 01.04.201\*9 г. № 157-п, от 06.11.2019 г. № 450-п, от 23.12.201\*9 г. № 534-п)

Цель программы:

1. Повышение уровня организации питания в образовательных организациях.

2.Сохранение здоровья детей Усть-Кутского муниципального образования.

Задачи программы:

1. Внедрение в образовательных организациях здоровье сберегающих технологий.

2. Формирование среди детей в образовательных организациях мотивации сохранения собственного здоровья.

3. Оснащение столовых и пищеблоков образовательных организаций современным холодильным и технологическим оборудованием.

По данной программе было запланировано 34 467,4 тыс.руб. исполнение 23 194,7 тыс.руб или 67,3 %. Э = 23194,7/34467,4 = 0,6 - низкая . запланированные показатели достигнуты в значительно меньшем объеме по сравнению с использованием запланированного объема средств. Существенное недовыполнение плана.

Были запланированы следующие мероприятия:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | По программе2020 год | По факту 2020 год |  |  |
| 1. | Приобретение технологического оборудования для организации горячего питания в образовательных организациях | 0,0тыс.руб. | 0,0тыс.руб. | 0 |  |
| 2. | Приобретение комплекта мебели (обеденные столы, стулья) для образовательных организаций | 0,0тыс.руб. | 0,0 тыс.руб. | 0 |  |
| 3. | Приведение столовых образовательных организаций в соответствие с требованиями санитарно эпидемиологического законодательства | 1261,4 тыс.руб. | 1261,4 тыс.руб. | Э = 1261,4/1261,4 = 1 | Высока. Достижение запланированных показателей соответствует используемому объему средств |
| 4. | Приобретение посуды  | 659,2 тыс.руб. | 659,2 тыс.руб. | Э= 659,2/659,2=1 | Высока. Достижение запланированных показателей соответствует используемому объему средств |
| 5. | Производственный контроль | 341,5 тыс.руб. | 341,5 тыс.руб. | Э=341,5/341,5=1 | Высока. Достижение запланированных показателей соответствует используемому объему средств |
| 6. | Дератизация Дезинсекция  | 225,6 тыс.руб. | 225,6 тыс.руб. | Э=225,6/225,6=1 | Высока. Достижение запланированных показателей соответствует используемому объему средств |
| 7. | Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 1914,7тыс.руб. | 1311,1 тыс.руб. | Э = 1311,1/1914,7=0,7 | Удовлетворительная. Достижение запланированных целевых индикаторов пропорционально используемому объему средств либо есть незначительные отклонения. Приемлемое выполнение плана |
| 8. | Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций | 468,5 | 303,6 | Э=303,6/468,5=0,7 | Удовлетворительная. Достижение запланированных целевых индикаторов пропорционально используемому объему средств либо есть незначительные отклонения. Приемлемое выполнение плана |
| 9. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся. Получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях  | 2155,4 | 1345,08 | 1345,08/2155,4=0,7 | Удовлетворительная. Достижение запланированных целевых индикаторов пропорционально используемому объему средств либо есть незначительные отклонения. Приемлемое выполнение плана |
|  | ВСЕГО: | 6387,4 тыс.руб | 6015,1 тыс.руб | Э= 6015,1/6387,4=0,9 | Удовлетворительная. Достижение запланированных целевых индикаторов пропорционально используемому объему средств либо есть незначительные отклонения. Приемлемое выполнение плана |

**п. 7,8, 9** – данные мероприятия проходят в рамках соглашений с Министерством образования Иркутской области в связи с введением новой субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях , категория детей с 7 лет до 11 лет перешла на это питание. Это является основной причиной не освоения бюджетных средств. Также одной из причин не исполнения является отклонение в количестве дней посещения учебных заведений за 2020год, с октября по декабрь 2020 года были введены дни карантина в некоторых образовательных учреждениях, низкая посещаемость учащихся в декабре 2020 года – из –за низких температур воздуха введены актированные дни, в связи с этим были приостановлены занятия в школах от 5 до 7 дней.

 Показатели оценки эффективности:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Еден. измерения | По программе 2020 г.  | По факту2020 г. |  |
| 1. | Приобретение технологического оборудования для организации горячего питания в общеобразовательных организациях  | Ед. | 0 | 0 |  |
| 2. | Приобретение комплекта мебели ( обеденные столы, стулья) для образовательных организаций | Ед. | 0 | 0 |  |
| 3. | Приведение столовых образовательных организаций в соответствии с требованиями санитпрно-эпидемиологического законодательства, в том числе санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. | Ед. | 3 | 3 | 3/3-=1 высокая |
| 4. | Приобретение посуды  | Ед. | 22 | 22 | Р=22/22 = 1 высокая |
| 5. | Производственный контроль  | Ед. | 14 | 14 | Р=14/14=1 высокая |
| 6. | Дератизация, дезинсекция | Ед. | 38 | 39 | Р=39/38 =1 высокая |
| 7. | Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Ед. | 15 | 15 | Р=15/15=1 высокая |
| 8. | Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций. | Ед. | 16 | 16 | Р=16/16=1 высокая |

Вывод:

1. По объему финансирования программа в 2020 году была низко эффективна. Это вызвано в связи с короновирусной инфекцией.
2. Показатели оценки эффективности муниципальной программы выполнены. Результативность программы высокая.
3. Рекомендуется продолжить реализацию программы.

2. Ежегодно в срок до 1 марта представлять отчет о ходе реализации и эффективности программы за отчетный год в комитет по экономике, социально-трудовым отношениям и ценам Администрации УКМО.

**Председатель комитета по**

**экономике, социально-трудовым К.В. Васильков**

**отношениям и ценам УКМО**