Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Кутском муниципальном образовании» за 2020 год.

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Кутском муниципальном образовании» утверждена Постановлением Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 20.08.2016 г. № 586-п (с учетом изменений, внесенных постановлениями Администрации УКМО от 03.02.2020 г. № 30,-п, от 23.03.2020 г. № 150-п, от 08.05.2020 г. № 220-п, от 29.07.2020 г. № 346-п, от 18.08.2020 г. № 355-п, от 02.10.2020 г. №424-п, от 25.11.2020 г. № 487-п, от 22.03.2021 г. № 123-п).

Цели программы: Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения регулярными занятиями физической культурой и спортом на территории Усть-Кутского муниципального образования.

Задачи программы:

1. Укрепление, развитие и содержание спортивной, материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта в Усть-Кутском муниципальном образовании;
2. Совершенствование системы массового спорта, развитие детского-юношеского, студенческого и инвалидного спорта;
3. Формирование и пропаганда здорового образа жизни, потребности в занятиях физической культурой и спортом, путем проведения спортивно- массовых мероприятий для всех групп населения.

По данной программе в бюджете Усть-Кутского муниципального образования было утверждено на 2020 год 92,3 тыс.руб. исполнение составило 76,4 тыс.руб. или 82,8% причины не исполнения стала сложная эпид, обстановка, в результате которой было отменено большинство физкультурных и спортивных мероприятий . Э= 76,4/92,3= 0,8 ( **удовлетворительная, достижение запланированных целевых индикаторов пропорционально используемому объему средств либо есть незначительные отклонения. Приемлемое выполнение плана.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | По программе тыс.руб. | По факту тыс.руб. | Значение  | Оценка эффективности мероприятий программы |
| Проведение капитального ремонта спортивного комплекса «Водник» | 3897,0 | 3008,4 | 3008,4/3897=0,7 | Удовлетворительная. Достижение запланированных целевых индикаторов пропорционально используемому объему средств либо есть незначительное отклонение. Приемлемое выполнение плана. |
| Приобретение материалов для проведения капитального ремонта полов спортивного зала «Нептун» | 0 | 0 |  |  |
| услуги перевозки материалов для проведения капитального ремонта полов спортивного зала «Нептун» | 0 | 0 |  |  |
| Текущий и капитальный ремонт спортивных залов и приспособленных помещений, стадионов для занятий спортом | 2334,8 | 2334,8 | 2334,8/2334,8 | Высокая . достижение запланированных показателей соответствует используемому объему средств. |
| Строительство плавательного бассейна (ФОК) в г. Усть-Куте по ул. Кирова | 7427,9 | 5027,5 | 5027,5/7427,9=0,7 | Удовлетворительная. Достижение запланированных целевых индикаторов пропорционально используемому объему средств либо есть незначительное отклонение. Приемлемое выполнение плана. |
| Проектирование и строительство «отпайка 10 Кв от ВЛ-10 кв на КТП (ориентировочно 25 км), установка КТП 10/04 кВт для обеспечения электроснабжением бассейна (ФОК), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова 28. | 593,5 | 593,5 | 593,5/593,5=1 | Высокая . достижение запланированных показателей соответствует используемому объему средств. |
| Строительство многофункциональных спортивных площадок (4 объекта) |  |  |  |  |
| Иркутская обл., Усть-Кутский район, п. Верхнемарково, ул. 40 лет Победы, д.41 | 0 | 0 | 0 |  |
|  Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Ния, ул.Тбилисская,д.4 | 93 | 93 | 93/93=1 | Высокая . достижение запланированных показателей соответствует используемому объему средств |
| Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Ручей, ул.Школьная,д.7 | 0 | 0 |  |  |
| Иркутская область, Усть-Кутский район, с. Подымахино, ул.Береговая,д.1 | 0 | 0 |  |  |
| Подготовка основания для укладки травмобезопасной резиновой плитки, заградительной сетки и установки спортивно-технологического оборудования для создания МСП, в соответствии с требованиями производителя, для проведения тестирования ВФСК ГТО | 145,8 | 134,8 | 134,8/145,8=0,9 | Высокая . достижение запланированных показателей соответствует используемому объему средств |
| Подготовка основания и установка спортивно-технологического оборудования для создания Физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) | 13065,2 | 12965,2 | 12965,2/13065,2=0,9 | Высокая . достижение запланированных показателей соответствует используемому объему средств |
| Приобретение спортивного инвентаря, оборудования, спортивной формы, а также прочих материалов для улучшения материально-технической базы учреждения | 1442,1 | 1442,1 | 1442,1/1442,1=1 | Высокая . достижение запланированных показателей соответствует используемому объему средств |
| Участие в соревнованиях Усть-Кутского муниципального образования, Иркутской области, Сибирского федерального округа | 678,7 | 522,4 |  522,4/678,7=0,8 | Удовлетворительная. Достижение запланированных целевых индикаторов пропорционально используемому объему средств либо есть незначительное отклонение. Приемлемое выполнение плана. |
| Летний оздоровительный отдых, учебно-тренировочные сборы | 108,2 | 108,2 | 108,2/108,2=1 | Высокая . достижение запланированных показателей соответствует используемому объему средств |
| Организация и проведение чемпионатов города по видам спорта, всероссийских соревнований «Лыжня России», всероссийских соревнований «Кросс наций», спартакиада города среди предприятий, спартакиада старшего поколения, Сельские спортивные игры Усть-Кутского района, участие в спартакиаде северных территорий Иркутской области. Участие в спартакиаде городов Иркутской области. Проведение физкультурно-спортивных мероприятий среди инвалидов. | 469,3 | 469,1 | 469,1/469,3=0,9 | Высокая . достижение запланированных показателей соответствует используемому объему средств |

Показатели оценки эффективности:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя в результате реализации программы ( программе) | Значение целевого показателя в результате реализации программы ( программе | Оценка достижения результата программы. |
| 1. | Удельный вес населения Усть-Кутского муниципального образования систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 20,2 | 33,0 | 33,0/20,2=1,6 низкая существенное перевыполнение плана |
| 2 | Доля обучающихся (общеобразовательных организаций, образовательных организаций начального и среднего профессионального образования) и занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | 54,5 | 58,7 | 58,7\*54,5=1,1 среднее перевыполнение плана |
| 3 | Обеспеченность Усть-Кутского муниципального образования объектами спорта | % | 25,7 | 52,0 | 582,0/258,7=2,0 низкая существенное перевыполнение плана |

Вывод: оценка муниципальной программы в части реализованных мероприятий высокая .

 Председатель комитета по

экономике, социально-трудовым К.В. Васильков

отношениям и ценам УКМО