**ОТ 06.11.2019Г. №449-П**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В УСТЬ-КУТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» НА 2017-2019 ГОДЫ, УТВЕРЖДЁННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ УКМО**

**ОТ 15.09.2016 №686-П**

В соответствии с решением Думы Усть-Кутского муниципального образования от 29.10.2019г. №225 «О внесении изменений в решение Думы Усть-Кутского муниципального образования от 20.12.2018 г. № 183 «О бюджете Усть-Кутского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Усть-Кутского муниципального образования, их формирования и реализации, оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 02.08.2019 № 327-п, ст. 48 Устава Усть-Кутского муниципального образования,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1. Внести в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и поддержка развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Кутском муниципальном образовании» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением Администрации Усть-Кутского муниципального образования (далее - УКМО) от 15.09.2016 № 686-п (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 28.02.2017г. № 96-п, от 31.07.2017г. № 379-п, от 14.08.2017 г. № 396-п, от 22.03.2018 г. № 79-п, от 22.03.2018 г. № 80-п, от 02.04.2018 г. № 96-п, от 14.03.2019 г. № 115-п, от 14.03.2019 г. № 116-п ), следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования (в целом по программе, а также по годам и источникам финансирования), тыс. руб. | Годы | Областнойбюджеттыс. руб. | Местный бюджеттыс. руб. | Общий объем финансирования, тыс. руб. |
| 2017 | 2 240,0 | 28 097,6 | 30 337,6 |
| 2018 | 0 | 70,0 | 70,0 |
| 2019 | 0 | 11 623,8 | 11 623,8 |
| Итого | 2 240,0 | 39 791, 4 | 42 031,4 |
| Объемы финансирования ежегодно будут уточняться при формировании бюджета на очередной финансовый год. |

1.2. В паспорте подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Усть-Кутского муниципального образования» на 2017-2019 годы строку «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования  | Источником финансирования подпрограммы являются средства местного и областного бюджетов |
| Срок реализации | Всего: | областной бюджет | местный бюджет |
| 2017 г. | 30 272,8 | 2 240,0 | 28 032,8 |
| 2018 г. | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 2019 г. | 11 328, 8 | 0 | 11 328,8 |
| Итого | 41 601,6 | 2 240,0 | 39 361,6 |
| Объем финансирования ежегодно будет уточняться при формировании бюджета на очередной финансовый год. |

1.3. Раздел 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программно-целевым методом подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Усть-Кутского муниципального образования» на 2017-2019 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4.Раздел 4. Перечень мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Усть-Кутского муниципального образования» на 2017-2019 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5.Раздел 4. Перечень мероприятий программы «Устойчивое развитие сельских территорий Усть-Кутского муниципального образования» на 2017-2019 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте Администрации Усть-Кутского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.admin-ukmo.ru](http://www.admin-ukmo.ru)).

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Усть-Кутского муниципального образования Барса М.А.

Мэр Усть-Кутского

муниципального образования

Т.А. Климина

Приложение № 1

к Постановлению Администрации УКМО

от 06.11.2019г. №449-п

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Усть-Кутского муниципального образования" муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и поддержка рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Кутском муниципальном образовании» разработана в соответствии с постановлением Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 02.08.2019 года N 327-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Усть-Кутского муниципального образования, их формирования и реализации, оценки эффективности их реализации" и учитывает положения Концепции социально-экономического развития Иркутской области на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Губернатора Иркутской области от 4 июня 2010 года N 34-р, которые направленны на повышение уровня жизни сельского населения, развитие сельской экономики и сельских территорий.

В результате реализации на территории Усть-Кутского муниципального образования мероприятий государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2019 - 2024 годы", утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26.10.2018 № 772-пп, инвестиционных проектов, направленных на создание условий по осуществлению сельскохозяйственными товаропроизводителями капитальных вложений, связанных со строительством (реконструкцией, модернизацией) объектов сельскохозяйственного назначения, объектов переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, приобретением племенных сельскохозяйственных животных, техники и оборудования, в процессе которых создаются, в том числе высокотехнологичные, рабочие места, предполагается увеличение объемов сельскохозяйственного производства в Усть-Кутском районе.

Вместе с тем развитие сельских территорий, в том числе сельскохозяйственного производства во всем его многообразии невозможно без комплексного обустройства сельских населенных пунктов объектами инженерной инфраструктуры. В числе проблем следует выделить:

- ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства инфраструктуры;

- медленные темпы развития сельских территорий, сокращение занятости сельских жителей при слабом развитии альтернативных видов деятельности, низкая общественная оценка сельскохозяйственного труда, недостаточное ресурсное обеспечение на всех уровнях финансирования.

Основной и наиболее острой проблемой является отдаленность ряда населенных пунктов Усть-Кутского муниципального образования за 160 км от районного центра и отсутствие постоянной наземной связи. До настоящего времени пять сельских населенных пунктов с общей численностью населения более 150 человек не имеют круглогодичной связи с транспортной сетью района по автомобильным дорогам общего пользования с твердым покрытием.

Развитие маршрутной сети пассажирских перевозок на территории Усть-Кутского муниципального образования в части пассажирских транспортных сообщений между поселениями осуществляется в соответствии с требованием нормативных актов в области пассажирских перевозок, безопасности дорожного движения иных нормативных актов.

В настоящее время требуется капитальный ремонт автодороги А-331 «Вилюй» на участке Усть-Кут-Верхнемарково, поскольку текущее содержание указанной автодороги не позволяет организовать муниципальный маршрут пассажирских перевозок автомобильным транспортом. Основная проблема организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом до п.Верхнемарково:

неудовлетворительные дорожные условия, влияюших на безопасность организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

Организация нового маршрута водным видом транспорта от Усть-Кута до Подымахинского и Верхнемарковского поселений, как самостоятельный, отдельный маршрут рассматривается на перспективу.

Для организации транспортного обслуживания водным видом транспорта в настоящее возможно предусмотреть обустройство пассажирских причалов в указанных населенных пунктах для действующего маршрута водных перевозок «Визирный-Осетрово-Визирный». После обустройства пассажирского причала, маршрут сообщением Визирный - Осетрово- Визирный будет включать остановочные пункты в п.Подымахино, п.Верхнемарково. Организация пассажирских перевозок за пределами границы Усть-Кутского района относится к полномочиям субъекта Российской Федерации.

В соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта РФ понтон, причал относятся к плавучим объектам. Плавучий объект - несамоходное плавучее сооружение, не являющееся судном, в том числе дебаркадер, плавучий (находящийся на воде) дом, гостиница, ресторан, понтон, плот, наплавной мост, плавучий причал, и другое техническое сооружение подобного рода (ст.3 КВВТ РФ)

Учет плавучих объектов осуществляется в соответствии с Правилами учета плавучих объектов, утв. Приказом Минтранса от 1 ноября 2017 г. N 470, с целью обобщения информации о плавучих объектах в интересах обеспечения безопасности судоходства на внутренних водных путях. Правила учета предусматривают постановку на учет причала-понтона, при условии что имеются свидетельства о соответствии плавучего объекта условиям безопасности.

Решение проблемы, связанной с обеспечением инженерной инфраструктурой отдаленных населенных пунктов, только силами и средствами бюджета Усть-Кутского муниципального образования без консолидации мер государственной организационной и финансовой поддержки со стороны Правительства Иркутской области невозможно.

Председатель комитета жилищной политики,

коммунальной инфраструктуры, транспорта

и связи УКМО

Г.Н. Метёнкина

Приложение № 2

к Постановлению Администрации УКМО

от 06.11.2019г. №449-п

4. Перечень мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий подпрограммы  | Срокисполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источникфинансирования | Исполнитель подпрограммных мероприятий |
| всего | в том числе по годам: |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1. Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в сельской местности» |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования в сельской местности  | 2017 г. | 20 316,1 | 20 316,1 | 0 | 0 | Местный бюджет  | Комитет по управлению муниципальным имуществом УКМО (далее – КУМИ УКМО) |
| 2. Основное мероприятие «Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог регионального и федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт» |
| 2.1. | Разработка ПСД по строительству автомобильных дорог общего пользования | 2017 – 2019 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет  | КУМИ УКМО |
| 3. Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования в сельской местности и постановка на кадастровый учет земельных участков, предназначенных для размещения автомобильных дорог общего пользования в сельской местности»  |
| 3.1. | Проведение работ по паспортизации, постановке на кадастровый учет земельных участков. | 2017 – 2019 гг. | 5 000,0 | 5 000,0 | 0 | 0 | Местный бюджет  | КУМИ УКМО |
| 4. Основное мероприятие «Повышение транспортной доступности населения, проживающего в отдаленных и труднодоступных местностях, с использованием транспортных средств на воздушной подушке» |
| 4.1. | Приобретение судна на воздушной подушке | 2017 г. | 4 956,7 | 4 956,7 | 0,0 | 0,0 | Местный бюджет – 2 716,7 тыс. руб.Областной бюджет – 2 240,0 тыс. руб. | КУМИ УКМО |
| 4.2. | Предоставление субсидии перевозчику в целях возмещения части затрат за оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок внутренним водным транспортом по согласованным маршрутам между административным центром г. Усть-Кутом и труднодоступными населенными пунктами в границах Усть-Кутского муниципального образования (муниципального района) | 2018-2019 гг. | 521,178 | 0 | 0,0 | 521,178 | Местный бюджет | Комитет жилищной политики, коммунальной инфраструктуры, транспорта и связи УКМО |
| 4.3. | Приобретение понтона-причала в целях организации маршрута водным видом транспорта в границах Усть-Кутского муниципального образования  | 2019 | 0 | 0 | 0,0 | 10 807, 6 | Местный бюджет | Комитет по управлению муниципальным имуществомУКМО |
|  | ИТОГО, тыс. рублей | 2017 -2019г. | 41 601, 6 | 30 272,8 | 0,0 | 11 328, 8 | Местный бюджет – 28553,9 тыс. руб.Областной бюджет – 2 240,0 тыс. руб. |  |

Председатель комитета жилищной политики,

коммунальной инфраструктуры, транспорта

и связи УКМО

Г.Н. Метёнкина

Приложение № 3

к Постановлению Администрации УКМО

от 06.11.2019г. № 449-п

4.Перечень мероприятий программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий программы  | Срокисполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источникфинансирования | Исполнитель программных мероприятий |
| всего | в том числе по годам: |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1. | Консультационная поддержка, в т.ч. доведение информации о действующей на территории Иркутской области государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей | 2017 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет  | Комитет по природным ресурсам и сельскому хозяйству Администрации УКМО |
| 2. | Проведение районного конкурса пахарей. | 2017 – 2019 гг. | 60 | 20 | 20 | 20 | Местный бюджет  | Комитет по природным ресурсам и сельскому хозяйству Администрации УКМО |
| 3. | Празднование профессионального праздника «Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» | 2017 – 2019 гг. | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Местный бюджет  | Комитет по природным ресурсам и сельскому хозяйству Администрации УКМО |
| 4. | Проведение сельскохозяйственной ярмарки | 2019 г. | 285,0 | 20,0 | 20,0 | 245,0 | Местный бюджет. | Комитет по природным ресурсам и сельскому хозяйству Администрации УКМО |
|  | ИТОГО, тыс. рублей | 2017 -2019г. | 435,0 | 70,0 | 70,0 | 295,0 | Местный бюджет | Комитет по природным ресурсам и сельскому хозяйству Администрации УКМО |

Председатель комитета по природным ресурсам

и сельскому хозяйству Администрации УКМО

М.Ю. Тышкивский