Заключение об эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Кутском муниципальном образовании на 2013-2016 г»  за 2015 год.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Кутском муниципальном образовании на 2013-2016 годы»  программа утверждена постановлением Администрации Усть-Кутского муниципального образования  от 01.10.2012 г. № 1458-п ( с учетом изменений, от 21.12.2012 г. № 1949-п, от 13.09.2013 г. № 1383-п, от 09.12.2013 г. № 1914-п, от 26.12.2014 г. № 1592-п, от 27.04.2015 г. № 548-п, от 31.08.2015 г. № 903-п, от 12.02.2016 г. № 95-п).

Цель программы: создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом физической культурой и улучшение имиджа Усть-Кутского района.

Задачи программы: формирование и пропаганда здорового  образа жизни, потребности в занятиях физической культурой и  спортом, совершенствование  системы массового спорта , развитие детско-юношеского, студенческого и инвалидного спорта, проведение спортивно-массовых мероприятий для всех групп населения, укрепление спортивной, материально технической базы в сфере физической культуры и спорта в Усть-Кутском муниципальном образовании.

По данной программе в бюджет Усть-Кутского муниципального образования было заложено  2907,0  тысяч рублей исполнение составило  2790,2 тыс.руб. или 95 %, в связи с недостаточным финансированием.

В рамках исполнения мероприятий по программе был произведен капитальный ремонт в бассейне «Нептун», приобретена наградная продукция, приобретены основные средства (станок для заточки коньков, мячи футбольные, конвектор, шкафы метал.), приобретен мягкий инвентарь (форма спортивная0 и т.д.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | По программе 2015 г. | Факт 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес населения Усть-Кутского муниципального образования систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 17,2 | 17,2 |
| 2. | Доля обучающихся (общеобразовательных организаций, образовательных организаций начального и среднего профессионального образования) и занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | 53,0 | 53,0 |
| 3. | Обеспеченность Усть-Кутского муниципального образования объектами спорта | % | 25,7 | 25,7 |

Вывод: 1. Все плановые значения основных индикаторов оценки реализации программы по итогам 2015 года выполнены.

2. Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы с обеспечением всех запланированных  показателей.

3. Ежегодно в   срок до 1 марта предоставлять  отчет о ходе реализации и эффективности программы за отчетный год в комитет по экономике, социально-трудовым отношениям и ценам Администрации Усть-Кутского муниципального образования

Председатель комитета по экономике,

социально-трудовым отношениям и ценам УКМО                 	К.В. Васильков