Заключение об эффективности реализации муниципальной программы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на 2013-2015 годы» за 2015 год.

Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на 2013-2015 годы» утверждена постановлением Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 4.10.2012 г. № 1502-п (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации УКМО от 11.09.2013 г. №1358-п, от 14.04.2014 г. № 452-п, от 24.03.2015 № 411-п, № 1194-п от 15.12.2015 г.)

Цель программы снижение уровня наркотизации и связанных с ней социально-негативных явлений в Усть-Кутском муниципальном образовании.

Основные задачи программы: уменьшение количества случаев по впервые установленному диагнозу «наркомания», стабилизация числа лиц, употребляющих наркотики, увеличение количества детей и молодежи, прошедших обучение по образовательным программам по профилактике наркомании, улучшение качества диагностики лиц, больных наркоманией, увеличение количества вовлеченных в профилактические мероприятия.

По данной программе в бюджет Усть-Кутского муниципального образования было заложено 77,3 тыс.рублей  исполнение составило 100 %.

В 2015 году было проведено 5 заседаний Антинаркотической комиссии УКМО, рассмотрен 21 вопрос. В течение 2015 года антинаркотической комиссией Усть-Кутского муниципального образования было принято 65 решений, из них к исполнению 39 пунктов (все пункты- исполнены).

В образовательных организациях УКМО на основании Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями от 07.06.2013 г.) среди учащихся было организовано тестирование подростков с целью выявления фактов употребления психоактивных веществ ( на диагностическом комплексе «Лира- 100») . В 2015 году было протестировано 716 человек. Тестирование запланировано во всех образовательных организациях УКМО, а также в НОУ СПО «Усть-Кутский филиал Иркутского гуманитарно-технического колледжа», ФГБОУ ВО «Усть-Кутский институт водного транспорта», ГБПОУ Иркутской области «Усть-Кутский промышленный техникум». Также в сентябре 2015 года было организовано социально-психологическое тестирование учащихся с 13 лет, в котором участвовало 1294 подростка.

В рамках деятельности постов здоровья профилактические мероприятия  проводились исполнителем региональной системы Тетериной Н.В. совместно с муниципальной пилотной площадкой по профилактике социально-негативных явлений, с КДН, с инспекторами по делам несовершеннолетних ЛОВД и МВД, представителями  ФСКН, председателем районного женского совета.

Основная цель, проводимых мероприятий-повышение мотивации участников к ведению ЗОЖ, повышение их компетенции в вопросах негативного влияния пагубных привычек на организм и здоровье человека. Использование в работе формы и методы (тренинги, проигрывание ситуаций, беседы, мозговой штурм, просмотр и обсуждение видеороликов, работа в группах, круглые столы, интерактивные лекции и т.д.) способствовали достижению основных результатов мероприятий: информированность участников о последствиях социально-негативных явлений, обработка навыков безопасного поведения и сформированность позитивных установок. С учащимися проводились  различные тренинги.

Отделом по молодежной политике Администрации УКМО совместно с муниципальной пилотной площадкой по профилактике социально-негативных явлений УКМО была усилена работа по проведению мероприятий антинаркотической направленности в сельских образовательных организациях, а именно: произведена подборка видеороликов для трансляции на родительских собраниях и классных часах в сельских образовательных организациях , а также подготовлены информационные  материалы антинаркотической направленности для учащихся (с привлечением  волонтерских отрядов были распространены тематические листовки и буклеты). Осуществлено 23 информационно – пропагандистских  мероприятия антинаркотической направленности в т.ч. размещено в местных СМИ -7 информаций, выступления в прямом эфире, акции – дни «Здоровья», оборудовано 4 места  наружной социальной рекламы, количество обращений граждан по проблемам наркомании- 2

В 2015 году с помощью членов волонтерского движения «Радуга добра» были распространены буклеты «Остановись….Задумайся…Это касается тебя!» (100 шт.), «В борьбе с наркоманией ты не одинок!» (50шт.), буклет – «Спорт это мая жизнь, а что выбираешь ты?» ( 50 шт.), листовки с круглосуточными телефонами доверия по вопросам наркозависимости (615 шт.), 180 плакатов по вопросам профилактики социально-негативных явлений (в учреждениях культуры, образования и здравоохранения Усть-Кутского района)

Информация о действующих областных реабилитационных центрах, о методах лечения и реабилитации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ была размещена на официальном сайте Администрации Усть-Кутского муниципального образования и в общественно-политической газете Усть-Кутского района «Ленские вести». Были опубликованы статьи о негативных последствиях употребления наркотиков, в части спайсов, которых жители района были проинформированы об административной и уголовной ответственности за действия, с наркотиками, а также размещены памятки для родителей и близких наркозависимых граждан.

Изготовлено и распространено 51 экземпляр методических материалов по вопросам противодействия распространению наркомании: брошюры с материалами муниципального конкурса методических разработок «Здоровая Россия» по профилактике социально-негативных явлений среди учащихся; буклеты- «В борьбе с наркоманией ты не одинок!».

Всего за отчетный  период было распространено 615 листовок и буклетов.

С родителями были проведены мероприятия , направленные  на предупреждение наркотической зависимости у детей и подростков. Организовано взаимодействие с двумя общественными объединениями по вопросам антинаркотической деятельности- Усть-Кутским районным Женским советом и Советом отцов Усть-Кутского района; проведено 4 совместных мероприятий  в части противодействия незаконному обороту наркотических средств, пропаганды здорового образа жизни.

Главами городских и сельских поселений УКМО были разработаны Планы мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих незаконных посевов растений, содержащих наркотические средства на 2015 год, а также была проведена работа по разъяснению среди населения об ответственности, связанной с незаконным выращиванием таких растений и непринятием мер по их уничтожению.

Проведено 14 встреч с населением муниципального образования  ( сходов граждан, личных приемов, родительских собраний) по вопросам противодействия незаконному обороту наркотиков, исполнения обязанности по уничтожению наркосодержащих растений.

| №п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | запланировано | выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести не менее 4-х заседаний Антинаркотической комиссии (АНК) | % | 100% | 125% Проведено 5 заседаний, АНК было принято 65 решений, из них к исполнению -39 пунктов (все пункты исполнены) |
| 2. | Осуществлять ежемесячный анализ наркоситуации по данным ОГБУЗ «ЦРБ» | % | 100% | 100% Электронный мониторинг, данные паспорта наркоситуации УКМО находятся на сайте «Центра профилактики наркомании» |
| 3. | Осуществлять ежеквартальный и годовой анализ сведений Единого банка данных | % | 100% | 100% Электронный мониторинг, данные паспорта наркоситуации УКМО находятся на сайте «Центра профилактики наркомании» |
| 4. | Обеспечить информирование населения Усть-Кутского района путем распространения не менее 600 литовок, 70 буклетов,300 буклетов, направленных на формирование положительного отношения к здоровому образу жизни | Шт. | 200 шт. листовок 70 шт. плакатов 100 шт. буклетов | 1835 шт. 180 шт. 200 шт. |
| 5. | Провести комплекс мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для несовершеннолетних, молодежи Усть-Кутского района - не менее 108 бесед, 108 тренингов, 72 родительских собрания,,12 акций | Беседы, тренинги, родительские собрания, акции | 36 беседы 36 тренингов 24 родительских собрания 4 акции | 88 51 25 3 |
| 6. | Организовать ежегодное обучение по трем образовательным программам профилактической направленности не менее 150 учащихся в образовательных учреждениях | Учащиеся | 50 | 1190 |
| 8. | Обеспечить обучение не менее 15 добровольцев тренингами, беседами, лекциями и пр. | Чел. | 5 | 260 |

Вывод: 1. Все плановые значения основных индикаторов оценки реализации программы по итогам 2015 года достигнуты  в полном  объеме.

2. Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программ.

3. Ежегодно в   срок до 1 марта предоставлять  отчет о ходе реализации и эффективности программы за отчетный год в комитет по экономике, социально-трудовым отношениям и ценам Администрации Усть-Кутского муниципального образования

Председатель комитета по экономике,

социально-трудовым отношениям и ценам УКМО                 	К.В. Васильков