Заключение об эффективности  реализации муниципальной программы «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Усть-Кутского муниципального образования на 2013-2016 годы»

за 2015 год

Муниципальная программа «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Усть-кутского муниципального образования» на 2013-2016 годы», утвержденная постановлением Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 11.09.2012 г. № 1356-п (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации УКМО от 13.09.2013 г. № 1377-п, от 22.11.2013 №1842-п, от 23.12.2013 г. №2055-п, от 28.02.2014 г. № 209-п, от 20.08.2014 г № 1006-п, от 10.09.2014 г. № 1087-п, от 12.12.2014 г. № 1505-п, от 21.01.2015 г. № 60-п, 27.10.2015 г. №1066-п).

Цель программы: обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

Задачи программы: Организационное и информационное-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. Сохранение и совершенствование системы детских оздоровительных организаций, укрепление их материально-технической базы, обеспечение  безопасности жизни и здоровья детей и подростков. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и из семей, нуждающихся в поддержке государства. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием, профильных лагерях, сменах. Организация занятости детей и подростков в свободное от учебы время. Организация малозатратных, массовых, культурно-досуговых, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Создание условий для кадрового обеспечения лагерей всех типов.

По данной программе в бюджет Усть-Кутского муниципального образования было заложено 5100,3 тысяч рублей исполнено 5 045,5 тысяч рублей или 98,9 %.

(тыс.руб.)

| Наименование мероприятия | Утверждено на 2015 год | Исполнено | % исполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дополнительное питание детей в дошкольных организациях | 231,3 | 231,3 | 100 |  |
| Укрепление материально-технической базы оздоровительного лагеря «Рассвет» (приобретена мебель трансформатор тока, компьютер и т.д.) | 78,2 | 78,2 | 100 |  |
| Организация лагерей с дневным пребыванием детей и подростков при дневных общеобразовательных организациях | 600,0 | 584,3 | 97,4 % | Не оплачены счета на хозяйственные расходы по МОУ СОШ №9 за счет средств родительской платы на сумму 15,7 тыс.руб. (не было финансирования) |
| Организация палаточных лагерей, многодевных походов | 249,5 | 231,4 | 92,7 | Не оплачен счет за продукты на сумму 18,1 тыс.руб. по МОУ Лицей (не было финансирования) |
| Участие одаренных детей в региональных, областных, летних творческих школах, плэнерах (лагерь был организован на базе МОУ Лицей) | 50,4 | 50,4 | 100 |  |
| Организация временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (выплачивалась заработная плата подросткам за работу по благоустройству) | 251 | 251 | 100 |  |
| Организация экологических отрядов | 22 | 22 | 100 |  |
| Производственные бригады | 203,8 | 203,8 | 100 |  |
| Организация загородных, санаторно- оздоровительных лагерей (расходы по содержанию лагеря «Рассвет» в летний период) | 3 305,9 | 3 284,9 | 99,36 | МУ ЗСМЛООД «Рассвет» за счет платных услуг не были оплачены счета на хозяйственные расходы в сумме 21 тыс. руб. |
| Оздоровление детей подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации (приобретение путевок в лагерь «Рассвет» для детей из малообеспеченных семей) | 61,2 | 61,2 | 100 |  |
| Трудовые лагеря | 46,9 | 46,9 | 100 |  |
| Итого | 5100,3 | 5045,5 | 98,92 |  |

В 2015 году открыты детские оздоровительные лагеря в 21 организации (17 школах, 3-х организациях дополнительного образования детей, МУ ЗСМЛООД «Рассвет»)

В МУ ЗСМЛООД «Рассвет» отдохнуло 275 детей, в лагерях с дневным пребыванием детей  700 учащихся. В 2015 году количество детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, охваченных различными формами занятости в свободное от учебы время составило 846 детей.

Количество детей и подростков, охваченных программными мероприятиями по отдыху, оздоровлению и занятости детей и подростков составило  3 903 человека.

Вывод: 1.Не все плановые значения основных индикаторов оценки реализации программы по итогам 2015 года выполнены в полном объеме, из-за отсутствия финансирования.

2. Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы с обеспечением всех запланированных  показателей.

3. Ежегодно в   срок до 1 марта предоставлять  отчет о ходе реализации и эффективности программы за отчетный год в комитет по экономике, социально-трудовым отношениям и ценам Администрации Усть-Кутского муниципального образования

Председатель комитета по экономике,

социально-трудовым отношениям и ценам УКМО                 	К.В. Васильков