ИНФОРМАЦИЯ

о реализации в 2015 году муниципальной программы

«Повышение эффективности бюджетных расходов

Усть-Кутского муниципального образования на 2012-2015 годы»

# В соответствии с пунктом 3 распоряжения  Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года №1101-р, постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014 - 2018 годы на основании подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области» на 2014-2016 годы была разработана и утверждена постановлением Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 15.03.2012 №376-п муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов Усть-Кутского муниципального образования на 2012-2015 годы». В последующем в данную программу были внесены изменения (постановление Администрации УКМО от 26.12.2012 №1973-п, от 24.10.2013 №1973-п, от 12.12.2014 № 1512-п, от 28.04.2015 №552-п, от 31.12.2015 №1270-п).

Цель Программы – создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов, повышение качества муниципальных услуг, увеличение их доступности, создание заинтересованности для муниципальных учреждений в эффективном использовании финансовых ресурсов и муниципального имущества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития Усть-Кутского муниципального образования.

Реализация мероприятий программы осуществлялась по следующим направлениям.

- Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета

Усть-Кутского муниципального образования

Исполнение бюджета по доходам без учёта безвозмездных поступлений за 2015 год составило 613 385,5 тыс. рублей при плане 594 554,2 тыс. рублей, или 103,2 процента. Планируемый целевой индикатор на 2015 год по данному показателю – 102 %.

В 2015 году проведён ряд мероприятий по повышению доходной части бюджета и сокращению недоимки  Усть-Кутского муниципального образования.

Проведено четыре заседания Координационного совета: два заседания - при Администрации Усть-Кутского муниципального образования по сокращению недоимки по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды от предприятий и организаций на территории Усть-Кутского муниципального образования, два заседания - при главе Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) по погашению задолженности по налоговым и арендным платежам в бюджет. По итогам заседаний в консолидированный бюджет Усть-Кутского муниципального образования поступило 5,9 млн. рублей, 3,3 млн. рублей из которых - на уменьшение недоимки по НДФЛ (Координационный совет при Администрации УКМО) и 2,6 млн. рублей – на уменьшение недоимки по арендным платежам (Координационный совет при главе УКМО (городского поселения)).

По данным Межрайонной ИФНС России № 13 по Иркутской области, всего в 2015 году погашено задолженности по НДФЛ за предыдущие периоды 38,3 млн. рублей, из них порядка 15,8 млн. рублей поступило в консолидированный бюджет Усть-Кутского муниципального образования.

Специалистами администраций городских и сельских поселений, районной Администрации Усть-Кутского муниципального образования проведены мероприятия по повышению доходной части бюджета:

1) оформлено в собственность (в том числе по результатам земельного контроля) 60 земельных участков на сумму 5,6 млн. рублей;

2) заключён 291 договор аренды земли;

3) проведено 13 проверок по соблюдению земельного законодательства;

4) оформлено 415 договоров приватизации имущества граждан;

5) неплательщикам арендной платы за земельные участки и арендной платы за использование муниципального имущества предъявлено 40 претензий, подано 59 исковых заявлений в Арбитражный суд, направлено 176 уведомлений и писем, составлено 14 протоколов об административных правонарушениях. Всего на общую сумму 16,9 млн. рублей.

В 2015 году проинвентаризировано 19 объектов муниципальной собственности, в том числе 16 земельных участков; поставлено на государственный кадастровый учет 27 объектов, в том числе 16 земельных участков; зарегистрировано право собственности по 17 объектам, из них 7 земельных участков.

Комитетом по управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского муниципального образования (КУМИ УКМО), согласно заключённым соглашениям с Администрациями городских  и сельских поселений района о  наделении КУМИ УКМО полномочиями по заключению договоров аренды земельных участков поселений Усть-Кутского района и проведения аукционов по продаже права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, а также по соглашениям на право ведения арбитражных дел по задолженности по арендным платежам, направлено в Арбитражный суд Иркутской области о взыскании задолженности в консолидированный бюджет Усть-Кутского муниципального образования по арендной плате за земли 33 иска на сумму 6 млн. рублей, из которых взыскано 3,8 млн. рублей.

Также, в бюджет УКМО в 2015 году поступили средства, взысканные по решениям суда прошлых лет, по арендным платежам за земли по 9 искам – 6,4 млн. рублей, по аренде имущества по 4 искам – 1,4 млн. рублей.

По доходам от сдачи в аренду муниципального имущества годовой план перевыполнен в связи с частичным погашением задолженности коммунальных предприятий за прошлые годы (4,7 млн. рублей) и заключением новых договоров (заключено 37 договоров по результатам аукционных торгов). Кроме этого осуществлена продажа 3-х единиц автотранспортных средств, процедура продажи которых была начата в 2014 году. Также получены средства от продажи земельных участков, отчуждённых с объектами недвижимого имущества в сумме 4,5 млн. рублей.

В результате проведения комплекса мероприятий (КУМИ УКМО совместно с налоговыми органами и органами Росреестра) по выявлению объектов налогообложения (земельных участков и объектов недвижимости), не вовлечённых в налоговый оборот (ввиду отсутствия необходимых для исчисления налоговых сведений) уточнено в 2015 г. 386 земельных участков и 126 объектов капитального строительства, оказано содействие в оформлении 63 земельных участков в собственность и 8 земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование.

Муниципальный долг Усть-Кутского муниципального образования   на 1 января 2014 года составлял  43 180 тыс. рублей, на 1 января 2015 года – 25 158 тыс. рублей, на 1 января 2016 года – 16 787 тыс. рублей.

В 2013 году Усть-Кутским муниципальным образованием  получен  бюджетный кредит  на выплату заработной платы без начислений на нее педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, работникам учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления Усть-Кутского муниципального образования и оплату кредиторской задолженности по коммунальным услугам в сумме 40 780,0 тыс. рублей  со сроком гашения на 3 года  – до 25.08.2016 г. В 2015 году согласно графика погашено 13 075,0 тыс. рублей.

В 2015 году получен бюджетный кредит из областного бюджета в сумме 6 048,0 тыс. рублей для частичного покрытия дефицита бюджета с направлением средств на финансирование бюджетных обязательств местного бюджета по оплате кредиторской задолженности по коммунальным услугам учреждений бюджетной сферы. В 2015 году погашено 1 344,0 тыс. рублей.

Муниципальный долг на 1 января 2016 г. составил 16 787,0  тыс. рублей, что составляет 2,7%  к доходам (без учета объема безвозмездных поступлений). За 2014 год данный показатель был 4,6%. Планируемый целевой индикатор на 2015 год по данному показателю – 2%. Расходы по обслуживанию муниципального долга в 2015 г. составили 1 178,8 тыс. рублей. Плановая сумма процентных платежей за пользование бюджетными кредитами – 1 402,7 тыс. рублей. В результате принятия взвешенной политики по управлению муниципальным долгом гашение кредита производилось ежемесячно, что позволило сэкономить 223,9 тыс. рублей бюджетных средств.

Просроченная кредиторская задолженность Усть-Кутского муниципального  образования  (район)  на  1  января  2015 года  составляла    15 475,9 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2016 года просроченная кредиторская задолженность составила 19 737,2  млн. рублей.

Просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и начислениям на оплату труда нет.

Бюджет за 2015 год исполнен с профицитом  16 039,3 тыс. рублей, источником образования которого являются остатки средств, сложившиеся на едином счете бюджета по состоянию на 01.01.2016 г. Планируемый целевой индикатор на 2015 год по дефициту бюджета – 5%.

За 2014 год из областного бюджета бюджету УКМО на реализацию мероприятий муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов предоставлен межбюджетный трансферт в форме субсидии в сумме 27 983 тыс. рублей. Данные средства направлены на исполнение полномочий, указанных в Федеральном законе от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а именно на выплату заработной платы с начислениями на нее и оплату коммунальных услуг учреждений бюджетной сферы  и 20% от суммы субсидии или 5 599 тыс. рублей в соответствии с законодательством перечислено поселениям на выполнение мероприятий программ повышения эффективности бюджетных расходов поселений.

С 2015 года Постановлением Правительства Иркутской области от  23.10.2014 №517-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы» изменен подход к предоставлению из областного бюджета субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных  расходов муниципальных образований Иркутской области. Одним из пяти критериев отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является отсутствие  просроченной кредиторской задолженности учреждений бюджетной сферы по коммунальным услугам, что не позволило нашему муниципальному образованию привлечь в 2015 году областные средства.

2. Муниципальные программы как инструмент повышения эффективности бюджетных расходов

В 2015 году действовало 22 муниципальные программы с общим объемом финансирования 25 285,7  тыс.  рублей, что составило 4,1% от налоговых и неналоговых доходов бюджета. Планируемый целевой индикатор на 2015 год по данному показателю – 5,0%.

Администрацией УКМО утвержден Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации, оценки эффективности их реализации. Проводится анализ действующих программ с учетом оценки бюджетной и социальной эффективности их реализации, соответствия целевых индикаторов, корректировка или признание утратившим силу программ с низкой бюджетной и социальной эффективностью. Все плановые значения основных индикаторов оценки реализации программ по итогам 2015 года достигнуты.

3. Развитие иных форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг

Администрацией УКМО принято постановление  «О порядке формирования и ведения Реестра муниципальных услуг», утвержден перечень муниципальных услуг. Информация об оказываемых муниципальных услугах размещается на сайтах муниципальных учреждений, информационных стендах и в средствах массовой информации. Разработано 39 административных регламентов на предоставление муниципальных услуг (функций) УКМО.

В рамках выполнения мероприятий данного направления проведена большая работа по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений. В настоящее время действует 1 автономное учреждение (Д/С№41), 2 бюджетных учреждения (РКДЦ «Магистраль», Детская школа искусств).

Постоянно ведется работа по оказанию новых видов муниципальных услуг. Так, Отделом культуры УКМО в 2015 году введены новые формы мероприятий, где соединяется работа библиотеки, музея, клубов – «Литературный квартал», квест-игра «Приключение в мире книг» (приключенческая игра).

4. Повышение эффективности муниципального финансового контроля и развитие внутреннего (ведомственного) контроля

Финансовое управление Администрации Усть-Кутского муниципального образования осуществляет полномочия по  внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений в соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в сфере закупок в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Предметом контрольного мероприятия является соблюдение объектами контроля:

- бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

- полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий;

- законности использования средств бюджета Усть-Кутского муниципального образования;

- законности составления и исполнения местного бюджета в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок;

- полноты и достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности, в том числе в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок.

Финансовым управлением Администрации Усть-Кутского муниципального образования в 2015 году проведено двадцать два контрольных мероприятия по следующим вопросам:

1. Проверка ведения бюджетного учета, составления бюджетной отчетности и исполнения бюджета за 2014 год проведены в Ручейском и Нийском муниципальных образованиях.

2.  Вопросы соблюдения штатной дисциплины, эффективность замещения должностей проведены в четырех муниципальных учреждениях (Отдел культуры Администрации УКМО, Управление образованием Администрации УКМО, МКУ «СОЦ», ДЮСШ №1).

3. Формирование и доведение муниципального задания до подведомственных учреждений (Управление образованием Администрации УКМО).

4. Выполнение полномочий главного администратора доходов за 2014 год и 1 полугодие 2015 года в четырех муниципальных образованиях и за 9 месяцев 2015 года в Комитете по управлению имуществом Усть-Кутского муниципального образования.

5. В целях предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов в сфере закупок проведено девять плановых проверок в отношении муниципальных учреждений.

В результате проведенных в 2015 году контрольных мероприятий:

- нецелевого использования бюджетных средств не установлено;

- сокращено всего 44,25 ставок. Из них:

руководители – 1 ставка.

основной персонал – 24,0 ставки,  в т. ч. централизованная бухгалтерия 6,0 ст.

обслуживающий персонал- 19,25 ставок.

Экономия по фонду оплаты труда на 2015 год  составила 2 901 783,78 рублей.

Расчетная экономия ФОТ на 2016 год составит 9 487 923,24 рублей.

- при проверке выполнения полномочий главного администратора доходов выписано четыре представления;

- бюджетная отчетность в проверенных Администрациях сельских поселений соответствует перечню и формам, и осуществляется в соответствии с приказом Министерства Финансов РФ от 28.12.2010 года №191-Н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

Проведение контрольных мероприятий позволяет анализировать законность, эффективность и результативность расходования бюджетных средств, предотвращать коррупцию и прочие злоупотребления в сфере закупок.

Из вышеизложенного следует, что в сфере осуществления финансового контроля, особое внимание обращалось на повышение действенности контрольной работы, с тем, чтобы каждая проверка была доведена до логического завершения, а главное – устранены выявленные нарушения.

5. Усовершенствование механизмов муниципального заказа

Постановлением Администрации от 27.02.2014г. №194-п                             «Об определении органа местного самоуправления Усть-Кутского муниципального образования, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок» определено Финансовое управление Администрации Усть-Кутского муниципального образования.

Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 2015 году проводилось в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», который регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности таких закупок, осуществляет предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок.

В целях предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов в сфере закупок, Финансовым управлением Администрации  Усть-Кутского муниципального образования в 2015 году проведено девять плановых проверок в отношении муниципальных учреждений. По результатам проверок, нарушений влекущих за собой административную ответственность не выявлено, предписания об устранении правонарушений не выдавались. Рассмотрено одно обращение о согласовании возможности заключения контракта с единственным поставщиком. Жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего не поступало.

Проведение контрольных мероприятий позволяет обеспечить  гласность и прозрачность, анализировать эффективность и результативность расходования бюджетных средств, предотвращать коррупцию и прочие злоупотребления  в сфере закупок.

6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В рамках выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности проведено энергетическое обследование всех учреждений бюджетной сферы с учетом установленных законодательством требований к проведению энергоаудита. На проведение данного мероприятия направлено 5 491,8 тыс. рублей, в том числе 2 327,3 тыс. рублей – средства областного бюджета. Также, в рамках выполнения мероприятий по энергосбережению в полном объеме установлены приборы учета потребления энергоресурсов в зданиях учреждений культуры, спортивного центра, Администрации УКМО. Объекты управления образованием, в ввиду их значительного количества, оснащены приборами учета на 70%. Проводится капитальный ремонт системы отопления, горячего и холодного водоснабжения,  замена окон и дверей, замена ламп освещения на энергосберегающие.

7. Основные направления повышения эффективности управления муниципальной собственностью

В 2015 году разработано Положение о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Усть-Кутского муниципального образования, утвержденное Решением Думы УКМО № 09 от 27.10.2015 г.

В течение 2015 года осуществлялась работа по формированию информационной базы данных Реестра муниципального имущества, содержащего информацию о составе недвижимого и движимого имущества, его технического состояния, технических, экономических и правовых характеристиках, о муниципальных предприятиях, муниципальных учреждениях и прочих субъектах прав.

Своевременный анализ использования имущества и оценки затрат на владение, распоряжение имуществом муниципального образования позволяет выработать более эффективные варианты управления имуществом, а также своевременно определить потребность в ремонтных работах по сохранению недвижимого имущества.

В 2015 году зарегистрировано право собственности УКМО и внесено в реестр 24 объекта недвижимого имущества: 7 земельных участков, 17 объектов нежилого фонда.

Комитетом постоянно ведется работа по выявлению и технической инвентаризации объектов недвижимости района. За 2015 год техническая документация изготовлена на 43 объекта недвижимости: 16 земельных участков, 27 объектов капитального строительства.

В течение 2015 года комитетом по управлению имуществом было проведено 11 проверок по использованию муниципального имущества, переданного в арендное пользование, в том числе, в соответствии с целевым назначением. По результатам проведенных проверок нарушений не выявлено.

Прозрачность процедур, определяющих вопросы аренды муниципального имущества определены Федеральным законом от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 г. № 909 «Об определении официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Информация о предоставлении муниципального имущества в арендное пользование размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

В течение 2015 года в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» было заключено 37 договоров аренды муниципального имущества.

Комитет принимает меры по недопущению роста задолженности по арендным платежам за пользование муниципальным имуществом, в связи с чем проводится следующая работа: арендаторам муниципального имущества направляются уведомления о погашении задолженности, акты сверок, проводится претензионно-исковая работа.

В течение 2015 года направлено 10 исковых заявлений о взыскании задолженности на сумму 797,4 тыс. рублей. Оплаченная сумма 93,5 тыс. рублей.  Поступила задолженность на сумму 1 372 тыс. рублей, по вступившим в силу решениям суда прошлых лет. По соглашению сторон о погашении задолженности от 10.03.2015 г. заключенного между КУМИ УКМО и ООО «Ленакомсервис» поступило 50 тыс. рублей.

Изъятые из оборота и ограниченные в обороте земельные участки в муниципальной собственности отсутствуют.

В отношении приватизируемого имущества осуществляется планирование доходов в соответствии с Прогнозным планом, утвержденным Думой Усть-Кутского муниципального образования на соответствующий год.

Учет поступлений денежных средств осуществляется в соответствии с существующим порядком приватизации муниципального имущества, установленным федеральным законодательством, в том числе Федеральным законом от 21.12.2001г.№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Реализация  объектов производится в рамках ст. 14 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О приватизации государственного и муниципального имущества» в соответствии с которой решение об условиях приватизации государственного и муниципального имущества принимается в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества.

В целях информирования неопределенного круга лиц о возможности приватизации объектов, которые могут быть приватизированы, на официальном сайте Администрации Усть-Кутского муниципального образования  http://www.admin-ukmo.ru/ публикуется утвержденный план приватизации.

Ответственность за нарушение порядка информирования установлена нормативными актами, в том числе  Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Информационное сообщение о проведении продажи муниципального имущества и итоги продажи публикуются в общественно-политической газете «Ленские вести» и размещается на официальном сайте в сети «Интернет».

8. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами

Целью развития информационной системы управления муниципальными финансами является повышение качества управления муниципальными финансами и обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления.

В целях повышения качества управления муниципальными финансами в 2014 году было  внедрено подключение к интернет-сервисам дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» Сбербанка России и «Банк-клиент онлайн» банка ВТБ24, предоставляющим возможность в рамках зарплатного проекта посредством стандартного интернет-браузера подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, вести прием электронных документов в соответствии с условиями отдельных договоров, например реестров на пополнение счетов физических лиц и выпуск банковских карт, взаимодействовать с сотрудниками Сбербанка путем обмена сообщениями свободного формата.

Ранее при  зачислении заработной платы приходилось создавать и отправлять в банк  платежное поручение на каждого штатного сотрудника, при этом требовалось бухгалтеру посещать банк за получением необходимых ему документов. Сейчас благодаря отправке реестра на зачисление заработной платы через интернет-сервис банковского обслуживания отправляется одно платежное поручение с общей суммой согласно реестра, что сокращает бухгалтеру время на выполняемую работу. При этом формирование и выгрузка реестра реализованы в бухгалтерской программе «1С» в заданном  формате, что исключает технические ошибки, допускаемые ответственным сотрудником.

Высокая надежность и защищенность  приведенных банковских продуктов   обеспечивается за счет применения средств аутентификации, криптографической защиты информации, наличия подтверждающего кода авторизации через SMS сообщения и электронно-цифровой подписи, что позволяет избежать несанкционированный доступ третьих лиц к данным ресурсам.

В средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации УКМО публикуется информация о деятельности органов местного самоуправления,  учреждений бюджетной сферы.

Произведено подключение к государственной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», а также к государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), позволяющей физическим и юридическим лицам получить информацию о своих обязательствах перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по принципу «единого окна».

В рамках реализации данного направления Программы из районного бюджета направлено 949,3 тыс. рублей, в том числе на:

- услуги по сопровождению автоматизированной системы «АЦК-Финансы» (ООО «Бюджетные и Финансовые Технологии») – 600,0 тыс. рублей;

- услуги по сопровождению программ «1С», «ЭСБиС» (электронный документооборот с гос.учреждениями) – 20,9 тыс. рублей;

- приобретено лицензионное программное обеспечение Windows Server Standart 2012, Windows Server Device CAL – 71,4 тыс. рублей;

- курсы повышения квалификации, вебинар (разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или презентаций через Интернет): бухгалтерский учет и отчетность, совершенствование государственного (муниципального) финансового контроля, формирование и ведение Сводного реестра в системе «Электронный бюджет», важнейшие изменения в порядке применения бюджетной классификации – 157,3 тыс. рублей;

- приобретен  системный блок, сервер – 99,7 тыс. рублей.

Начальник Финансового управления

Администрации Усть-Кутского

муниципального образования

О.В. Мохова