Заключение об эффективности реализации муниципальной программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Усть-Кутского муниципального образования» на 2015-2017 годы за 2015 год.

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Усть-Кутского муниципального образования» на 2015-2017 гг. утверждена Постановлением Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 30.09.2014 г. № 1175-п (с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 30.12.2015 г. № 1261-п).

Цели программы:  дальнейшее совершенствование системы патриотического воспитания, приведение её в соответствие  с новыми историческими реалиями функционирования патриотизма в российском обществе и совершенствование  системы патриотического воспитания молодежи Усть-Кутского муниципального образования, направленной на формирование у подрастающего поколения чувств гордости за свою малую родину, страну, формирование у молодежи допризывного возраста моральной и психологической  готовности к защите отечества, верности конституционному  и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой гражданской ответственности.

Задачи программы: Объединение усилий, ресурсов организаций, учреждений для патриотического воспитания молодежи. Организация комплекса мероприятий, направленных на воспитание у подрастающего поколения, молодежи патриотических чувств, любви к родному краю, гордости за свою Родину. Участие представителей УКМО в мероприятиях различного уровня: межмуниципальных, областных, всероссийских. Информационное обеспечение в области патриотического воспитания. Повышение качества патриотического воспитания в образовательных организациях.

Повышение эффективности работы по воспитанию молодежи на боевых и трудовых традициях старшего поколения. Привитие молодому поколению гордости, глубокого уважения и почитания символов государственного - Герба, Флага, Гимна Российской Федерации, другой российской символики и исторических святынь Отечества.

По данной программе в бюджете Усть-Кутского муниципального образования было заложено 468,0 тысяч рублей исполнение составило 100 %.

В районе созданы условия для организационного, информационного научного и методического воспитания. Регулярно проводятся мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание молодежи.

Ежегодно совместно с Управлением образования, МКУ СОЦ, Советом ветеранов, военным комиссариатом, ЦТВПВ «Буслай» и другими общественными организациями проводятся традиционные мероприятия направленные на воспитание у молодежи патриотизма, уважения к историческому прошлому России и ее Вооруженных Сил. Комплекс программных мероприятий предусматривает охват патриотическим воспитанием всех категорий граждан, однако приоритетным направлением программы является патриотическое воспитание подрастающего поколения- детей и молодежи. При этом главный акцент делался на работу в образовательных организациях как интегрирующих центрах совместной воспитательной деятельности школы, семьи о общественных организаций. В феврале проводится месячник военно-патриотической работы. Одной из задач месячника является формирование у детей и молодежи уважительного отношения к поколению участников Великой Отечественной войны. В ходе проведения месячника военно-патриотического воспитания учащиеся школ принимали активное участие в различных мероприятиях, посвященных Дню Защитников Отечества. На муниципальном уровне было проведено лично-командное первенство допризывной молодежи (около 80 юношей). Традиционно состоялся слет и закрытие вахты памяти поисковых отрядов (300 человек, 11 поисковых отрядов), митинг посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов (130 человек.) В апреле состоялся традиционный турнир по боксу, посвященный памяти Героя России А.Н. Шерстянникова (около 60 человек).  В мае прошла Декада Памяти, посвященная 70-летию Победы, в рамках которой состоялись мероприятия такие, как военно-спортивная игра «Зарница» (около 180 человек), шествие «Свеча памяти» (200 человек), акция «Бессмертный полк» (350 человек), уроки мужества и т.д.

Совместно с военным комиссариатом, ЦВТПВ «Буслай» два раза в год организуется День призывника (около 120 человек). В декабре декада, посвященная Дням Воинской славы ( 743 человека).

Отдельным направлением в военно-патриотическом воспитании является организация работы военно – патриотических, спортивно-патриотических и краеведческой направленности клубов (объединений, отрядов). Всего таких клубов в УКМО 39, воспитанников в них 1734 человека.

Важнейшим направлением, касающимся воспитания подрастающего поколения, является знание истории своего края. Именно на исторических ценностях, созданных и сохраненных потомками, на примерах из жизни родителей, односельчан, на событиях из истории своего села, города может вырасти сформироваться морально устойчивая личность. Почти  в каждой образовательной  организации имеется школьный музей, где на энтузиазме педагогов и руководителей школ, ведется огромная работа по патриотическому воспитанию. Ежегодно организуется смотр-конкурс школьных музеев. Важной составляющей патриотического воспитания учащейся молодежи является вовлечение ребят в благотворительную деятельность- волонтерское движение, принимают активное участие в городских акциях и субботниках по уборке улиц, оказывают адресную шефскую помощь ветеранам  Великой Отечественной войны.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Запланировано | Исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество несовершеннолетних и молодежи участвующей в мероприятиях патриотической направленности | посещения | 5000 | 6156 |
| 2. | Количество мероприятий патриотической направленности | мероприятия | 60 | 62 |

Вывод: 1. Все плановые значения основных индикаторов оценки реализации программы по итогам 2015 года перевыполнены.

2. Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы с обеспечением всех запланированных  показателей.

3. Ежегодно в   срок до 1 марта предоставлять  отчет о ходе реализации и эффективности программы за отчетный год в комитет по экономике, социально-трудовым отношениям и ценам Администрации Усть-Кутского муниципального образования

Председатель комитета по экономике,

социально-трудовым отношениям и ценам УКМО                 	К.В. Васильков