Заключение об эффективности реализации муниципальной программы «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Усть-Кутского муниципального образования на 2014-2016 годы» за 2015 год

Муниципальная программа «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Усть-Кутского муниципального образования на 2014-2016 годы», утвержденная постановлением Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 13.09.2013 г. № 1382-п (с изменениями, внесенными Постановлениями Администрации УКМО от 28.02.2014 г. № 207-п, от10.09.2014 г. № 1083-п, от 12.12.2014 г. №1506-п, от 22.04.2015 г. № 531-п).

Цель программы: Повышение уровня организации питания в общеобразовательных организациях. Сохранение здоровья учащихся Усть-Кутского муниципального образования.

Задачи программы: внедрение  в общеобразовательных организациях здоровьесберегающих технологий. Формирование среди обучающихся  в общеобразовательных организациях мотивации сохранения собственного здоровья. Оснащение столовых и пищеблоков общеобразовательных организаций современным холодильным и технологическим оборудованием.

По данной программе  в бюджет Усть-Кутского муниципального образования было заложено 1702,7 тыс.руб.  исполнение составило  1304,2  тыс.руб. исполнение составило 76,6 % ( из-за отсутствия средств в местном бюджете).

Были запланированы следующие мероприятия:

| Наименование мероприятия | Утверждено на 2015 год | исполнено | % исполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение комплектов мебели (обеденные столы, стулья) для образовательных организаций. Приобретена мебель для МОУ СОШ № 10, МОУ Лицей. Запланированы расходы для приобретения мебели для столовой МОУ СОШ № 5 | 817,1 | 506 | 61,9 | Не приобретена мебель для школьной столовой МОУ СОШ № 5 на сумму 311,1 тыс.руб. (отсутствие финансирования) |
| Приведение столовых образовательных организаций в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства (проведен ремонт школьной столовой МОУ Лицей) | 432 | 432 | 100 |  |
| Приобретение посуды | 194,3 | 171,6 | 88,3 | Не оплачены счета на приобретение посуды для школьных столовых сельских школ (МОУ СОШс. Верхнемарко, п. Янталь, с. Подымахино, п.Ния, п.Звездный) отсутствие финансирования |
| Производственный контроль школьных столовых | 205,4 | 140,4 | 68,5 | Не оплачены счета за произведенный производственный контроль в ноябре-декабре 2015 года школьных столовых почти всех школ. Отсутствие финансирования. |
| Дератизация и дезинсекация школьных столовых | 54,1 | 54,1 | 100 |  |
| Итого | 1702,7 | 1304,2 | 76,6 |  |