Оценка эффективности муниципальной программы « Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Усть-Кутском муниципальном образовании» в 2020 году.

Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Усть-Кутском муниципальном образовании», утверждена постановлением Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 1474.09.2017 № 457-п ( с изменениями, внесенными постановлениями Администрации УКМО от 06.08.2018 г. №318-п, от 27.11.2019 г. № 481-п)

Цели программы: 1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории УКМО;

2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства ( далее – СМСП)

3. Привлечение экономически активной части населения для занятия бизнесом;

4. Увеличение налоговых поступлений в местный бюджет от предпринимательской деятельности СМСП за счет увеличения числа действующих субъектов.

Задачи программы: 1. Оказание информационной поддержки СМСП.

2. Оказание финансовой поддержки СМСП.

3. Оказание консультационной поддержки СМСП.

4. Оказание имущественной поддержки СМСП.

5. Аналитическое обеспечение деятельности СМСП.

 По данной программе на 2020 год было запланировано 636,0 тыс.руб. исполнение составило 536,0 тыс.руб. или 84,28 %. Э = 536,0/636,0=0,8 (удовлетворительная. Достижение запланированных целевых индикаторов пропорционально используемому объему средств либо незначительное отклонение**. Приемлемое выполнение плана).**

Мероприятия программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий программы | По программе тыс.руб. | По факту тыс.руб. | Значения  | Оценка эффективности мероприятий программы |
| Организация и проведение семинаров, вебинаров, круглых столов по вопросам развития СМСП | 0 | 0 | Без финансирования  |  |
| Информационная поддержка СМСП, в т.ч. изготовление и выпуск печатных изданий | 36,0 | 36,0 | Э= 36,0/36,0=1 | Высокая достижение запланированных показателей соответствует использованному объему средств |
| Размещение актуальной информации , касающейся СМСП, на официальном сайте органа местного самоуправления | 0 | 0 | Без финансирования |  |
| Предоставление субсидии СМСП для возмещения части затрат:- на приобретение производственного оборудования;-на уплату процентных ставок по кредитам;-на уплату арендных платежей. | 600,0 | 500,0 | Э= 500,0/600,0=0,8 | Удовлетворительная. Достижение запланированных целевых индикаторов пропорционально используемому объему средств либо есть незначительное отклонение. Приемлемое выполнение плана. |
| Предоставление отсрочки по уплате арендных платежей за используемое муниципальное имущество СМСП, находящихся в перечне наиболее пострадавших отраслей | 0 | 0 | Без финансирования |  |
|  Снижение суммы арендных платежей за используемое муниципальное имущество СМСП, находящихся в перечне наиболее пострадавших отраслей | 0 | 0 | Без финансирования  |  |
| Снижение суммы уплачиваемого единого налога на вмененный доход путем уменьшения ставки налога и коэффициента К2 | 0 | 0 | Без финансирования |  |
| Оказание консультационной поддержки органами Администрации УКМО | 0 | 0 | Без финансирования  |  |
| Формирование и поддержание в актуальном состоянии перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование СМСП | 0 | 0 | Без финансирования |  |
| Оказание имущественной поддержки в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами по предоставлению недвижимого имущества. | 0 | 0 | Без финансирования |  |
| Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства, мониторинг состояния (прогнозного развития) малого и среднего предпринимательства  | 0 | 0 |  Без финансирования  |  |
| Формирование и ведение реестра СМСП – получателей поддержки | 0 | 0 | Без финансирования  |  |

На постоянной основе проводилась работа по информированию СМСП путем доведения информации адресно электронными письмами до предпринимателей, осуществлялось взаимодействие с государственными, ведомственными структурами и органами местного самоуправления (в т.ч. с центром занятости населения, налоговой службой, фондом микрокредитования, фондом социального и медицинского страхования, администрациями городских ( сельских) поселений и др.) по информированию СМСП. На сайте Администрации УКМО в разделе «Малый и средний бизнес» регулярно актуализируется информация в сфере развития и поддержки СМСП. Информация о мерах поддержки предоставления при личных обращениях субъектов предпринимательства. Кроме того, в Администрации УКМО размещен стенд с полезной информацией для СМСП о возможностях получения действующей государственной поддержки.

На финансовую поддержку было предусмотрено 600,0 тыс.руб. В рамках Положения о предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства УКМО для возмещения части затрат, утвержденными постановлением Администрации УКМО от 13.11.2020 № 468-п ( далее – Положение), по итогам проведенного конкурсного отбора, в Администрацию УКМО фактически поступило 12 (двенадцать) конкурсных заявок.

После проверки соответствия требованиям Положения, составления рейтинга поступивших конкурсных заявок и рассмотрения конкурсной комиссией фактически подтверждающих затрат , представленных для возмещения, внесено решение по предоставлению субсидии 5 участникам конкурсного отбора:

1. ООО «ЛенаФорест»
2. ИП Ефременокова Е.А.
3. ИП Колодин А.Л.
4. ООО «Эксперт»
5. ООО «Маяк»

По 7 ( семи) конкурсным заявкам в силу объективных причин было принято решение об отказе в предоставлении субсидии:

1. ООО «Лена Форест Спецтранс»
2. ИП Ткачук О.Н.
3. ИП Бутаков Е.В.
4. ООО «Теплосервис»
5. ООО «МедиаЦентр Групп»
6. ИП Лубягина Е.Д.
7. ООО «Протон».

По итогам конкурсного отбора в 2020 году общий объем реализованных средств на предоставление субсидии составил 500,0 тыс.руб.

**Показатели оценки эффективности :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя в результате реализации программы ( программе) | Значение целевого показателя в результате реализации программы ( программе | Оценка достижения результата программы. |
| 1 | Число СМСП, получивших финансовую поддержку в виде субсидий |  Ед. | 6 | 5 | 5/6=0,8 средняя . недовыполнение плана. |
| 2. | Число СМСП, получивших информационную ( консультационную) поддержку\* | Ед. | 80 | 85 | 85/80=1,0 высокая |

 Программа признана по показателям результативности средней.

Председатель комитета по экономике,

социально-трудовым отношениям и ценам

администрации Усть-Кутского муниципального образования К.В. Васильков