Информация по реализации перечня мероприятий муниципальной программы

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства

в Усть-Кутском муниципальном образовании» на 2015-2017 годы

по итогам за 2015 год

|  | Наименование мероприятий | 2015г. (предусмотренный объем финансирования), тыс. руб. | Исполнение (факт) за 2015г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Усть-Кутского муниципального образования. | 8,0 | 8,0 |
| 1.1 | Изготовление и выпуск печатных изделий (информационных буклетов) | 2,0 | 2,0 |
| 2 | Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства по мероприятию «Поддержка начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса». | 1337,1(в т.ч. по бюджетам: местный бюджет -70; федеральный -1115,0; областной – 152,1). | 1337,1 (по итогам объявленного конкурса, 5 (пять) субъектов малого и среднего предпринимательства получили гранты). |

В целях реализации мероприятия  подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2018 годы государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 23 октября 2014 года № 518-пп, в рамках Соглашения о предоставлении субсидий из областного  бюджета бюджетам муниципальных образований Иркутской области в целях реализации мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства по поддержке начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса, в 2015-2017 годы возможно предоставление субсидии, размер которой не  превышает 95% от общего объема финансирования расходного обязательства по этому мероприятию и для  участия  Усть-Кутского муниципального образования необходимо будет предусмотреть  не менее 5%  финансирования из местного бюджета в рамках разработанной  и утвержденной  муниципальной программы.

Порядок, условия и критерии предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства по поддержке начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса определяются постановлением Администрации Усть-Кутского муниципального образования.

Председатель комитета по экономике,

социально-трудовым отношениям и ценам

Администрации УКМО                                                                       К.В. Васильков