Информация о реализации мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Усть-Кутском муниципальном образовании» по итогам за 2023 год

В рамках действующей муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Усть-Кутском муниципальном образовании» (далее – Программа) в 2023 году осуществлялись следующие мероприятия:

- информационная (консультационная) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП);

- финансовая поддержка, в т.ч.: предоставление субсидий СМСП для возмещения части затрат по следующим видам финансовой поддержки: на приобретение производственного оборудования, на уплату процентных ставок по кредитам, на уплату арендных платежей; на оплату услуг за поставленную электроэнергию;

- имущественная поддержка СМСП.

# По итогам проведенной работы в рамках муниципальной программы в 2023 году.

# 1) На информационную поддержку было реализовано 30 тыс. рублей (100%), средства были направлены на публикацию (размещение) информации в сфере поддержки СМСП в СМИ (ТРК «Диалог» и редакции «Ленские вести»), изготовление и выпуск информационных буклетов для предпринимателей (в количестве 125 шт.).

# На постоянной основе проводилась работа по информированию СМСП путем доведения информации адресно электронными письмами до предпринимателей, осуществлялось взаимодействие с государственными, ведомственными структурами и органами местного самоуправления (в т. ч. с центром занятости населения, налоговой службой, фондом микрокредитования, фондом социального и медицинского страхования, городскими (сельскими) МО и др.). На сайте Администрации УКМО в разделе «Малый и средний бизнес» регулярно актуализируется информация в сфере развития и поддержки CМСП (размещено объявлений в количестве 87 ед.). Информация о мерах поддержки предоставляется при личных обращениях субъектов предпринимательства и граждан (количество личных обращений – 125 чел.).

# Кроме того, для получения информации по поддержке, в Администрации УКМО размещен стенд с полезной информацией для СМСП о возможностях получения действующих государственных мер поддержки. Создана группа в Телеграмм канале для информирования субъектов предпринимательства и самозанятых.

# 2) На финансовую поддержку было предусмотрено 2 млн. рублей, которые были реализованы в полном объеме.

# В соответствии с Положением о предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», для возмещения части затрат, утвержденным постановлением Администрации УКМО от 08.11.2022 № 468-п (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации УКМО от 19.09.2023 № 433-п, от 20.11.2023 № 528-п) (далее – Положение), в период с 20 ноября - 19 декабря 2023 года был проведен конкурс по предоставлению субсидии.

Согласно условиям Положения, максимальный размер субсидии на одного получателя - субъекта малого и среднего предпринимательства 250 тысяч рублей, но не более 75 процентов произведенных и документально подтвержденных затрат; на одного самозанятого - 100 тысяч рублей, не более 75 процентов произведенных и документально подтвержденных затрат.

# В уполномоченный орган фактически поступило на рассмотрение 14 конкурсных заявок, из них: 2 заявки представили физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – самозанятые), 12 заявок - субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), для проверки соответствия требованиям Положения и составления рейтинга.

# В рамках предоставленной уполномоченным органом информации по рейтингу заявителей и подведенным итогам рассмотренных конкурсных заявок, конкурсная комиссия рассмотрела фактически подтвержденные затраты, представленные для возмещения и вынесла решения по предоставлению (отказу в предоставлении) субсидии.

# Конкурсная комиссия вынесла решение по предоставлению субсидии участникам конкурса – Самозанятым:

1.  Самозанятому Сусловой Полине Дмитриевне ИНН 381807985597 предоставить субсидию для возмещения части затрат на приобретение производственного оборудования в размере 74 950,00 (семьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят рублей).

2. Самозанятому Кузьме Елене Валерьевне ИНН 381805397303 предоставить субсидию для возмещения части затрат на приобретение производственного оборудования в размере 100 000,00 (сто тысяч рублей).

Конкурсная комиссия вынесла решение по предоставлению субсидии участникам конкурса – СМСП:

- ООО ОПТ «Пиво РУ» (директор Скрябиков Константин Владимирович) ИНН 3808276566 ОГРН 1223800005087 КПП 380801001 предоставить субсидию для возмещения части затрат на приобретение производственного оборудования в размере 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

2. ООО «Лена Форест Спецтранс» (директор Таюрский Кирилл Андреевич) ИНН 3818048953 ОГРН 1183850038503 КПП 380801001 предоставить субсидию для возмещения части затрат на оплату процентов по кредиту в размере 182 386,73 (сто восемьдесят две тысячи триста восемьдесят шесть рублей семьдесят три копейки).

3. ООО «Вуд Трейд» (директор Мишуров Дмитрий Константинович) ИНН 3808275851 ОГРН 1223800000709 КПП 380801001 предоставить субсидию для возмещения части затрат на уплату арендных платежей в размере 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

4. Индивидуальному предпринимателю Сизову Олегу Николаевичу ИНН 381802495599 ОГРН 308381803800017 предоставить субсидию для возмещения части затрат на приобретение производственного оборудования в размере 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

5. Индивидуальному предпринимателю Бутакову Евгению Валерьевичу ИНН 381806497653 ОГРН 315385000033840 предоставить субсидию для возмещения части затрат для возмещения части затрат на приобретение производственного оборудования в размере 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

6. ООО Центр Психотехнологий «Э.Р.А.» (директор Пожарская Екатерина Анатольевна) ИНН 3808279944 ОГРН 1223800022093 КПП 380801001 предоставить субсидию для возмещения части затрат на уплату арендных платежей в размере 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

7.  Индивидуальному предпринимателю Крепш Светлане Владимировне ИНН 381800378113 ОГРН 317385000102073 предоставить субсидию для возмещения части затрат: на приобретение производственного оборудования, на уплату арендных платежей в размере 172 072,5 (сто семьдесят две тысячи семьдесят два рубля пятьдесят копеек).

8. Индивидуальному предпринимателю Кошкарёвой Яне Андреевне ИНН 381806721224 ОГРН 315385000090041 предоставить субсидию для возмещения части затрат на приобретение производственного оборудования в размере 220 590,77 (двести двадцать тысяч пятьсот девяноста рублей семьдесят семь копеек).

Отказано в предоставлении субсидии СМСП по причине недостаточности лимитов бюджетных обязательств:

- ООО «Автоленд-2» (директор Панасюк Лариса Анатольевна) ИНН 3818019550 ОГРН 106381800158 КПП 380801001

- Индивидуальному предпринимателю Иотченко Роману Владимировичу ИНН 381801469483 ОГРН 319385000114517

3. Индивидуальному предпринимателю Марковой Надежде Александровне ИНН 381807025396 ОГРН 313381830300013

4. Индивидуальному предпринимателю Марковой Татьяна Станиславовне ИНН 381804996544 ОГРН 318385000017425

Общий объем предусмотренных бюджетных средств на предоставление субсидии в 2023 году в полном объеме реализован.

3) Администрацией УКМО в декабре 2022 года была предоставлена субсидия микрокредитной компании «Фонд микрокредитования малого и среднего предпринимательства города Усть-Кута и Усть-Кутского района» (далее – Фонд микрокредитования) в виде имущественного взноса УКМО на осуществление уставной деятельности в размере 15 млн. рублей. Таким образом, в 2023 году расширился доступ к финансированию для СМСП и самозанятых через получение микрозаймов по более выгодным (по сравнению с банковскими продуктами) условиям, действующих на территории г. Усть-Кута и Усть-Кутского района в микрокредитной компании.

Фонд микрокредитования предоставляет займы: начинающим предпринимателям (вновь зарегистрированным), осуществляющим деятельность сроком до 2 лет, СМСП, осуществляющим приоритетные виды деятельности, СМСП, участвующим в реализаций Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,  на приобретение основных средств  и любые цели, связанные с предпринимательской деятельностью - до 5 млн. рублей (от 7-12 процентов годовых), самозанятым, действующим не менее 3 месяцев - до 300 тыс. рублей (7% годовых).

Предоставленные средства Фондом в 2023 году были реализованы и с учетом оборачиваемости денежных средств (в части гашения договоров микрозайма и повторного их размещения), достигнутое значение показателя составило 20,55 млн. рублей (процент перевыполнения – 137%).

Достижение целевых показателей для оценки эффективности Программы.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  | Динамика в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 (оценка) | 2023 (факт) |  |
| 1. | Число СМСП и самозанятых, получивших финансовую поддержку в виде субсидий | ед. | 11 | 10 | 90,9 |
| 2. | Объем предоставленных муниципальным фондом микрокредитования СМСП и самозанятым микрозаймов | млн. руб. | 15 | 20,55 | 137,0 |
| 3. | Число СМСП и самозанятых, получивших консультационную поддержку | Ед. | 105 | 125 | 119,0 |
| 4. | Количество размещенной информации, касающейся развития и поддержки СМСП и самозанятых | Ед. | 72 | 87 | 120,8 |
| 5. | Количества издательской продукции (буклетов, сборников, листовок) | Ед. | 84 | 125 | 148,8 |
| 6. | Количество СМСП и самозанятых, получивших имущественную поддержку* | Ед. | 2 | 0 | х |

Пояснение: - по п. 6 * - В целях оказания имущественной поддержки утвержден Перечень муниципального имущества Усть-Кутского муниципального образования, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства постановлением Администрации УКМО от 28.10.2020 г. № 454-п (с внесенными изменениями и дополнениями постановлением Администрации УКМО от 16.06.2023 г. № 290-п.).

Комитетом по управлению муниципальным имуществом УКМО в 2023 году было опубликовано Извещение о проведении торгов на право заключения договора аренды на нежилое здание, расположенное по адресу: Иркутская обл., п. Ручей, ул. Строителей, 38 на сайте https://torgi.gov.ru/: 28.09.2023 г., 30.10.2023 г., 28.11.2023 г., в связи с отсутствие заявок на участие в аукционе торги признаны несостоявшимися.

Исп.: Ершова Н.А., тел.: 8 (3952) 43-51-81 (доп. 3051)