Оценка эффективности муниципальной программы «Комплексная профилактика правонарушений на территории Усть-Кутского муниципального образования» на 2017-2019 годы. за 2018 год

Муниципальная программа «Комплексная профилактика правонарушений на территории Усть-Кутского муниципального образования» на 2017-2019 годы, утверждена Постановлением Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 14.09.2016 г. №678-п (с изменениями, внесенными Постановлениями Администрации УКМО  от  15.12.2016 г. № 859-п, от 31.08.2017 г. №441-п, от 20.12.2017 г. №624-п, от 25.06.2018г. № 237-п, от 10.01. 20109 г. № 1-п).

По данной программе в бюджете Усть-Кутского муниципального образования было утверждено в 2018 году 169,0 тыс.руб. исполнение составило 100 %.

Цель программы:

Формирование системы профилактики правонарушений, совершенствование взаимодействия субъектов системы профилактики, повышение эффективности охраны общественного порядка и уровня общественной безопасности, укрепление взаимодействия с общественными  объединениями и организациями, улучшение профилактической работы МО МВД России «Усть-Кутский» .

Задачи программы:

Улучшение координации  деятельности органов местного самоуправления с правоохранительными органами  в предупреждении правонарушений, выявление и устранение причины и условий, способствующих совершению правонарушений, определение приоритетных направлений и эффективных  механизмов взаимодействия правоохранительных органов, органов местного самоуправления Усть-Кутского муниципального образования, направленных обеспечение безопасности и охраны правопорядка. Снижение общего числа совершаемых преступлений, в том числе в среде несовершеннолетних  граждан и лиц, ранее осужденных. Обеспечение контроля за криминогенной обстановкой на территории  Усть-Кутского  муниципального образования. Укрепление общественного  порядка на территории Усть-Кутского муниципального образования.

Оценка эффективности муниципальной программы.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | по программе 2018 год | по факту 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение совещания по вопросам состояния законности и взаимодействия субъектов профилактики на территории Усть-Кутского района по вопросам защиты прав несовершеннолетних и организации воспитательно-профилактической работы с детьми групп социального риска. | Ед. | 2 | 2 |
| 2. | Приобретение и распространение среди населения брошюр, буклетов, памяток, листовок о порядке действия граждан при совершении в отношении них правонарушений, пропаганде здорового образа жизни | Шт. | 200 | 150 |
| 3. | Проведение совместных профилактических акций в рамках действующего законодательства: проверки торговых точек на предмет незаконной реализации несовершеннолетним спиртных напитков, пива и табачных изделий, рейды по выявлению случаев вымогательства, самовольных уходов воспитанников из учреждений социальной защиты, по выявлению фактов жестокого обращения c детьми и др. Осуществление мониторинга выявленных фактов. | Шт. | 6 | 16 |
| 4. | Проведение профилактических акций «Безнадзорник», «Бродяга», «Дети улиц», «Каникулы», «Занятость»,«Всеобуч»,«Условник», «Школа» и др., изготовление печатной продукции – информационных листовок, календарей, закладок и прочее. По исполнению родителями (лицами, их замещающими) Закона Иркутской области от 08.06.2010 г. № 38-оз «Об административной ответственности за неисполнение отдельных мер по защите детей от фактов, негативно влияющих на физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области»», проведение муниципальных конкурсов на лучшую систему профилак4тики ассоциальных проявлений детей и подростков среди организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на территории УКМО | Ед. | 8 | 28 |
| 5. | Организация муниципальных соревнований юных инспекторов безопасности дорожного движения, секций и кружков по изучению основ уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения в образовательных учреждениях. Участие победителей в региональных соревнованиях . | Ед. | 1 | 18 |
| 6. | Организация и проведение конкурса на звание «Лучший участковый пункт полиции» | Ед. | 1 | 1 |
| 7. | Организация и проведение конкурса на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции» | Ед. | 1 | 1 |
| 8. | Организация и проведение конкурса на звание «Лучший инспектор ДПС ГИБДД МО МВД России «Усть-Кутский» | Ед. | 1 | 1 |
| 9. | Поощрение лучших работников в связи с профессиональным праздником МВД России | Ед. | 1 | 1 |

Вывод:  1.  Показатели программы выполнены

2. Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы.

3. Ежегодно в   срок до 1 марта предоставлять  отчет о ходе реализации и эффективности программы за отчетный год в комитет по экономике, социально-трудовым отношениям и ценам Администрации Усть-Кутского  муниципального образования

Председатель комитета по

экономике, социально-трудовым							К.В. Васильков

отношениям и ценам Администрации УКМО