Оценка эффективности муниципальной программы «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Усть-Кутского муниципального образования» на 2017-2019 годы за 2018 год.

Муниципальная программа «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Усть-Кутского муниципального образования» на 2017-2019 годы, утверждена постановлением  Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 15.09.2016 г. № 689-п ( с изменениями, внесенными постановлениями Администрации УКМО от 07.06.2017 г. № 315-п, от 31.07.2017 г. №380-п, от 27.02.2018 г. № 47-п).

Цель программы: обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

Основные задачи программы:

-организационное и информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;

-сохранение и совершенствование системы детских оздоровительных организаций, укрепление их материально – технической базы, обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и подростков;

-организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков находящихся в трудной жизненной ситуации и из семей  нуждающихся в поддержке государства;

-организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием, профильных лагерях, сменах;

-организация малозатратных, массовых, культурно-досуговых, физкультурно-оздоровительных  и спортивных мероприятий. Создание условий для кадрового обеспечения лагерей всех типов;

На данную программу в бюджете Усть-Кутского  муниципального образования было заложено 6874,3 тыс.руб. исполнение составило 100%.

| Наименование программных мероприятий | Утверждено по программе на 2018 год | Исполнено за 2018 год | % исполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация загородных оздоровительных лагерей (ДОЛ «Рассвет») | 3639,8 | 3639,8 | 100% |  |
| Бюджет УКМО | 180,2 | 180,2 | 100% |  |
| Платные услуги | 3459,6 | 3459,6 | 100% |  |
| Организация лагерей с дневным пребыванием детей и подростков | 1916,3 | 1916,3 | 100% |  |
| Бюджет УКМО | 359,6 | 359,6 | 100% |  |
| Областной бюджет | 1078,9 | 1078,8 | 99,99% |  |
| Платные услуги | 477,8 | 477,8 |  |  |
| Организация временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 718,4 | 718,4 | 100% |  |
| Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в лагерях различных типов и спортивных мероприятиях всего, в том числе: | 599,8 | 599,8 | 100% |  |
| Лагеря труда и отдыха | 25,2 | 25,2 | 100% |  |
| Ремонтные бригады | 166,0 | 166,0 | 100% |  |
| Экологические отряды | 18,9 | 18,9 | 100% |  |
| Профильных лагерей | 353,7 | 353,7 | 100% |  |
| Походы и экспедиции | 36,0 | 36,0 | 100% |  |

В 2018 году открыты детские оздоровительные лагеря в 18 организациях (16 школ, 1 организация дополнительного образования детей, и лагерь «Рассвет»).

В лагере «Рассвет» отдохнуло 231 детей в лагерях с дневным пребыванием детей 750 учащихся. В 2018 году количество детей  и подростков, оказавшихся  трудной жизненной ситуации, охваченных различными формами занятости в свободное от учебы время составило 262 детей.

Количество детей и подростков, охваченных программными мероприятиями по отдыху, оздоровлению и занятости детей и подростков составило 3060 человек

Оценка  эффективности  реализации программы.

| Наименование целевого показателя | Единицы измерения | По программе за 2018 год | По факту за 2018 год | отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация загородных оздоровительных лагерей | Количество лагере/детей | 1/250 | 1/231 | Показатель не выполнен |
| Организация лагерей с дневным пребыванием детей и подростков | Количество лагерей/детей | 16/700 | 16/750 | Показатель перевыполнен |
| Организация временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Количество детей | 200 | 220 | Показатель перевыполнен |
| Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в лагерях различных типов | Количество лагерей/детей |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Лагеря труда и отдыха |  | 1/50 | 1/50 | Показатель выполнен |
| Ремонтные брига |  | 20/700 | 20/700 | Показатель выполнен |
| Экологические отряды |  | 2/80 | 2/80 | Показатель выполнен |
| Профильные лагеря |  | 4/80 | 4/80 | Показатель выполнен |
| Подходы и экспедиции |  | 4/70 | 4/70 | Показатель выполнен |

Вывод: 1. Показатели эффективности выполнены  частично.

2. Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы.

3. Ежегодно в   срок до 1 марта предоставлять  отчет о ходе реализации и эффективности программы за отчетный год в комитет по экономике, социально-трудовым отношениям и ценам Администрации Усть-Кутского  муниципального образования.

Председатель  комитета по

экономике, социально – трудовым 					К.В. Васильков

отношениям и ценам Администрации УКМО