Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах образовательных организаций Усть-Кутского муниципального образования» на 2017-2019 годы за 2018 год

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на объектах образовательных организаций Усть-Кутского муниципального образования» на 2017-2019 годы , утверждена постановлением администрации Усть-Кутского муниципального образования от  13.09.2017 г. № 677-п ( с изменениями, внесенными постановлением Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 25.09.2017 г. № 471-п, от 24.11.2017 г. № 574-п, от 29.11.2017 г. №579-п, от 27.02.2018 г. №44-п).

Цель программы: Совершенствование  системы обеспечения пожарной безопасности для эффективного решения проблем предупреждения и ликвидации пожаров в образовательных организациях. Повышение противопожарной защиты объектов с массовым пребыванием людей, сохранение жизни, здоровья пребывающих на них людей и имущества.

Реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности объектов образовательных  организаций Усть-Кутского муниципального образования, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни людей от возможных пожаров.

Задачи программы: Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях Усть-Кутского муниципального образования.

По данной программе в бюджете Усть-Кутского муниципального образования на 2018год было запланировано  1841,3 тыс.руб. исполнение составило 1841,3 тыс.руб. или 100%.

| Наименование мероприятия | Утверждено на 2018 год | Исполнение 2018 г. | % исполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация существующей АУПС на объектах образовательных организаций | 595,3 | 595,3 | 100 |  |
| Обучение персонала образовательных организаций пожарно-техническому минимуму | 27,5 | 27,5 | 100 |  |
| Изготовление планов эвакуации | 12,1 | 12,1 | 100 |  |
| Приобретение первичных средств пожаротушения, пожарных шкафов из негорючих материалов, а также оборудования для комплектования пожарных кранов (пожарные рукава, стволы и вентили и т.д.) | 341,3 | 341,3 | 100 |  |
| Перезарядка первичных средств пожаротушения | 63,4 | 63,4 | 100 |  |
| Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли | 801,7 | 801,7 | 100 |  |
| ИТОГО: | 1841,3 | 1841,3 | 100 |  |

В 2018 году проведена модернизация существующей АУПС в 2—х образовательных организациях МОУ СОШ № 1,5 ; изготовлены  планы эвакуации  в 3-х образовательных организациях : МДОУ ДС № 1,48,54; проведено обучение сотрудников в объеме пожарного техникума  в МДОУ ДС № 3,54, МОУ СОШ № 4,6,7,10, МОУ Лицей УКМО, МОУ СОШ п. Подымахино; проведена огнезащитная  обработка деревянных конструкций кровли в МДОУ ДС № 39 и МОУ СОШ № 4,5,10, МОУ Лицей УКМО; приобретены первичные  средства пожаротушения, и произведена перезарядка имеющихся средств пожаротушения.

Показатели оценки эффективности программы:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | По программе 2018 год | По факту 2018год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие фактов (случаев) пожаров на объектах образовательных организаций | Шт. | 0 | 0 |
| 2. | Отсутствие фактов (случаев) гибели и травмирования людей при пожарах на объектах образовательных организаций | Шт. | 0 | 0 |
| 3. | Отсутствие фактов (случаев) материального ущерба при пожарах на объектах образовательных организаций | Шт. | 0 | 0 |
| 4. | Модернизация существующей АУПС на объектах образовательных организаций | Кол-во образовательных организаций | 2 | 2 |
| 5. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли на объектах образовательных организаций | Кол-во образовательных организаций | 4 | 5 |

Вывод: показатели программы выполнены в полном объеме.

Председатель комитета по

экономике, социально-трудовым						К.В. Васильков

отношениям и ценам Администрации УКМО