**Иркутская область**

**Усть-Кутское муниципальное образование**

**Администрация**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 25.05.2020г. № 240-п

г. Усть-Кут

Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов

жилищно – коммунального хозяйства, социальной

сферы Усть-Кутского муниципального образования

к отопительному периоду 2020-2021 годов.

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно – коммунального хозяйства, социальной сферы Усть-Кутского муниципального образования к отопительному периоду 2020-2021 годов, на основании ст.15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», в соответствии со ст.48 Устава Усть-Кутского муниципального образования,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план мероприятия по подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства, социальной сферы Усть-Кутского муниципального образования к отопительному периоду 2020-2021 годов (Приложение №1).

2. Установить срок окончания ремонтно-подготовительных работ на объектах жилищно – коммунального хозяйства, социальной сферы Усть- Кутского муниципального образования до 16 сентября 2020 года.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований:

3.1. Руководствоваться решениями оперативного штаба по подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства, социальной сферы Усть-Кутского муниципального образования к отопительному периоду 2020-2021 годов.

3.2. Обеспечить своевременное финансирование ремонтных работ при подготовке муниципальных объектов жилищно – коммунального хозяйства, социальной сферы к предстоящему отопительному сезону в объемах, утвержденных местными бюджетами на 2020 год, в том числе для приобретения и установки резервных источников питания на муниципальных объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.

3.3. В срок до 17 июля 2020 года представить информацию о ходе подготовки объектов жилищно – коммунального хозяйства, социальной сферы Усть-Кутского муниципального образования к отопительному периоду 2020-2021 годов в оперативный штаб.

3.4. Еженедельно предоставлять информацию о ходе подготовки объектов жилищно – коммунального хозяйства, социальной сферы Усть-Кутского муниципального образования к отопительному периоду 2020-2021 годов в оперативный штаб к 5 числам каждого месяца.

3.5. Итоговый отчет о готовности к отопительному сезону предоставить в комитет жилищной политики, коммунальной инфраструктуры, транспорта и связи администрации Усть-Кутского муниципального образования до 11.09.2020г.

4. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте Администрации Усть-Кутского муниципального образования в сети «Интернет» [www.admin-ukmo.ru](http://www.admin-ukmo.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Мэр Усть-Кутского муниципального образования | Т.А. Климина |

Приложение №1

к постановлению администрации

Усть-Кутского муниципального

образования от 25.05.2020г. № 240-п

План мероприятий по подготовке

объектов жилищно – коммунального хозяйства, социальной сферы Усть – Кутского муниципального образования к отопительному периоду 2020-2021 годов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименования**  **мероприятий** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственные** |
| 1 | Осуществлять контроль за ходом подготовки к отопительному периоду 2020-2021 годов объектов жилищно – коммунального хозяйства, социальной сферы Усть – Кутского муниципального образования, качество выполняемых работ. | Постоянно | Администрация МО |
| 2 | Обеспечить своевременное представление в комитет жилищной политики, коммунальной  инфраструктуры, транспорта и связи Усть – Кутского муниципального образования отчета по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» в соответствии с постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006г. №7 «Об утверждении статистического инструментария для организаций Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях. | Постоянно | Администрация МО |
| 3 | Осуществлять проверку готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020-2021 г.г. в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказа Министер-ства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003г. №115. | Постоянно | Администрация МО |
| 4  4.1. | Подготовить жилищный фонд к работе в зимних условиях в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда утвержденными Постановлением Государсвенного комитета Российской Федерации по жилищно-коммунального комплекса от 27.09.2003г. №170.  Предоставлять информацию о подготовки жилищного фонда. | до 01.09.2020г.  Ежемесячно до 02.10.2020г. с нарастающим итогом | Администрация МО |
| 5 | Организовать работу по получению паспортов готовности объектов жилщно-коммунальной инфраструктуры | до 04.09.2020г. | Администрация МО |
| 6 | Обеспечить ремонт и наладку технологического оборудования на теплоисточниках; ремонт энергетического оборудования и тепловых сетей. | до 04.09.2020г. | Администрация МО, руководители организаций ЖКХ |
| 7 | Произвести подготовку теплопотребляющего оборудования, зданий и помещений. | до 04.09.2020г. | Администрация МО, руководители организаций ЖКХ |
| 8 | Организовать подготовку жилого фонда Усть-Кутского муниципального образования. | до 11.09.2020г. | Администрация МО, руководители организаций ЖКХ |
| 9 | Предоставить в комитет жилищной политики, коммунальной инфраструктуры, транспорта и связи администрации Усть-Кутского муниципального образования графики проведения промывки и гидравлического испытания инженерных систем теплоснабжения. | до 06.07.2020г. | Администрация МО |
| 10 | Создать аварийный запас материально-технических ресурсов для решения задач по ликвидации аварий и отказов технологического оборудования в период прохождения отопительного периода 2020-2021 годов. | до 11.09.2020г. | Администрация МО, руководители организаций ЖКХ |
| 11 | Обеспечить нормативный запас топлива к началу отопительного периода 2020-2021г.г. | до 06.07.2020г. | Администрация МО, руководители организаций ЖКХ |
| 12 | Обеспечить готовность аварийных служб к работе в отопительный период 2020-2021г.г. | до 06.07.2020г. | Администрация МО, руководители организаций ЖКХ |

Председатель комитета жилищной политики,

коммунальной инфраструктуры, транспорта

и связи администрации УКМО Г.Н. Метёнкина