Оценка эффективности муниципальной программы «Поддержка и развитие муниципальных дошкольных образовательных организаций Усть-Кутского муниципального образования

за 2019 год

Муниципальная программа «Поддержка и развитие муниципальных дошкольных образовательных организаций Усть-Кутского муниципального образования », утверждена Постановлением Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 13.09.2016 г. № 676-п (с изменениями, внесенными постановлением Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 28.02.2017 г. № 92-п, от 24.04.2017 г. № 206-п, 26.05.2017 г. №263-п, от 25.08.2017 г. № 428-п, от 25.09.2017 г. № 469-п, от 24.11.2017 г. №575-п, от 27.02.2018 г. №45-п, от 08.10.2018 № 384-п).

Цель программы: Обеспечение конституционных гарантий доступности  качественного дошкольного образования в Усть-Кутском муниципальном образовании всем слоям населения  независимо от места жительства, социального статуса семьи, уровня развития и здоровья ребенка.

Задачи программы: Улучшение условий пребывания детей в дошкольных образовательных организациях. Максимальное удовлетворение потребности населения  Усть-Кутского района в устройстве детей в дошкольные образовательные организации.

По данной в программе  в бюджет Усть-Кутского муниципального образования в 2019 году   было  утверждено 4600,2  исполнение 100%  (Э= 4600,2/4600,2=1  высокая. Достижение запланированных показателей соответствует использованному объему средств)

| Наименование мероприятия | Утверждено на 2019 год ( тыс.руб.) | Исполнено в 2019 году ( тыс.руб.) | Критерии оценки | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный, текущий ремонт в МДОУ согласно ежегодному плану мероприятий | 2635,9 | 2635,9 | Э= 2635,9/2635,9=1 | Высокая. Достижение запланированных показателей соответствует используемому объему средств. |
| Устройство теневых навесов | 1964,3 | 1964,3 | Э= 1964,3/1964,3=1 | Высокая. Достижение запланированных показателей соответствует используемому объему средств. |
| Приобретение мягкого инвентаря для открытия новых групп | 0 | 0 |  |  |
| Приобретение ростовой мебели, спортивного инвентаря и оборудования | 0 | 0 |  |  |
| Устройство периметрального ограждения | 0 | 0 |  |  |
| Приобретение сооружение- комплекс (производственный комплекс №144) Детского сада № 54 на станции Лена открытого акционерного общества «Российские железные дороги», общая площадь 2119,5 кв. м, включающий: -здание детского сада, 2-этажное (подземных этажей-0), общей площадью 1964 кв.м. - овощехранилище, 1-этажное, ( подземных этажей -1), общей площадью 108,5 кв.м; -склад, 1-этажное (подземных этажей -1), общей площадью 47 кв.м.; - земельный участок, площадью 8312 кв.м., на котором размещено имущество движимое имущество: -благоустройство; -охранно-пожарная сигнализация. | 0 | 0 |  |  |
| Кредиторская задолженность за инженерские изыскания для подготовки проектной документации по объекту «Строительство детского сада на 55 мест в пос. Ручей» | 0 | 0 |  |  |
| Итого по программе | 4600,2 | 4600,2 |  |  |

Было произведено строительство 1 нового теневого навеса МДОУ № 13 УКМО, МКДОУ № 54 УКМО.

Произведен капитальный и текущий ремонт:

Текущий  ремонт вентиляции МДОУ № 27 УКМО

Текущий ремонт оконных блоков  МДОУ № 63

Текущий ремонт оконных блоков МКДОУ № 23

Текущий ремонт водосточной системы на кровле МКДОУ № 23

Текущий ремонт козырьков МДОУ № 48

Текущий ремонт  овощехранилища  МКДОУ ДС №54

Капитальный ремонт канализации МДОУ № 24

Капитальный ремонт  отмостки здания МДОУ №22

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | По программе 2019 год | По факту 2019 год | Результативность программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт МДОУ | Количество МДОУ | 7 | 2 | Р=2/7=0,3 низкая существенное недовыполнение плана |
| 2. | Устройство теневых навесов | Количество МДОУ | 6 | 6 | Р= 6/6=1 высокая |
| 3. | Выборочный капитальный ремонт под размещения группы для детей дошкольного возраста | Количество образовательных организаций/детей | 0 | 0 |  |

Вывод:  продолжить исполнение программы

Председатель комитета по

экономике, социально-трудовым 	 			        	К.В. Васильков

отношениям и ценам Администрации УКМО