Оценка эффективности муниципальной программе «Совершенствование организации питания в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Усть-Кутского муниципального образования» за 2019 год.

Муниципальная программа «Совершенствование организации питания в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Усть-Кутского муниципального образования» программа утверждена постановлением Администрации Усть-Кутского муниципального № 683-п от 15.09.2016 г.: (с изменениями внесенными постановлениями Администрации УКМО от 28.02.2017 г. № 93-п, от 21.08.2017 г. №407-п, от 25.08.2017 г. №427-п, от 25.09.2017 г. №470-п, от 17.010.2017 г. № 500-п, от 27.02.2018 г. № 46-п)

Цель программы:

1. Повышение уровня организации питания в образовательных организациях.

2.Сохранение здоровья детей Усть-Кутского муниципального образования.

Задачи программы:

1. Внедрение в образовательных организациях здоровье сберегающих технологий.

2. Формирование среди детей в образовательных организациях мотивации сохранения собственного здоровья.

3. Оснащение столовых и пищеблоков образовательных организаций современным холодильным и технологическим оборудованием.

Были запланированы следующие программные  мероприятия:

| № п/п | Наименование программных мероприятий | По программе 2019 год | По факту 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение технологического оборудования для организации горячего питания в образовательных организациях МДОУ ДС №1,32,20,27,39,13,22,24,3,30,41,42,48,49,50,15, СОШ №1,3,4,5,6,7,8,9,10, СОШ с. Ручей, СОШ с. Подымахино, п. Янталь, п. Ния, Верхнемарково ,Звездный | 950,0 тыс.руб. | 950,0 тыс.руб. | Э=950,0/950,0=1 | Высока. Достижение запланированных показателей соответствует используемому объему средств. |
| 2. | Приобретение комплекта мебели (обеденные столы, стулья) для образовательных организаций | 50,0 тыс.руб. | 50,0 тыс.руб. | Э=50,0/50,0=1 | Высока. Достижение запланированных показателей соответствует используемому объему средств. |
| 3. | Приведение столовых образовательных организаций в соответствие с требованиями санитарно эпидемиологического законодательства | 3399,2 тыс.руб. | 3399,2 тыс.руб. | Э = 3399,2/3399,02 = 1 | Высока. Достижение запланированных показателей соответствует используемому объему средств |
| 4. | Приобретение посуды | 420,3 тыс.руб. | 420,3 тыс.руб. | Э= 420,3/420,3=1 | Высока. Достижение запланированных показателей соответствует используемому объему средств |
| 5. | Производственный контроль | 980,1 тыс.руб. | 939,3 тыс.руб. | Э=939,3/980,1=0,9 | Удовлетворительная. Достижение запланированных целевых индикаторов |
| 6. | Дератизация Дезинсекция | 52,4 тыс.руб. | 45,6 тыс.руб. | Э=45,6/52,4=0,9 | Удовлетворительная. Достижение запланированных целевых индикаторов |
| 7. | Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 535,4 тыс.руб. | 210,7 тыс.руб. | Э = 210,7/535,4=0,4 | Низкая . Запланированные показатели достигнуты в значительно меньшем объеме по сравнению с использованием запланированного объема средств. Существенное недовыполнение плана. |
| 8. | Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций | 0 | 0 |  |  |
|  | ВСЕГО: | 6387,4 тыс.руб | 6015,1 тыс.руб | Э= 6015,1/6387,4=0,9 | Удовлетворительная. Достижение запланированных целевых индикаторов пропорционально используемому объему средств либо есть незначительные отклонения. Приемлемое выполнение плана |

Показатели оценки эффективности:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Еден. измерения | По программе 2019 г. | По факту 2019 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение технологического оборудования для организации горячего питания в общеобразовательных организациях | Ед. | 4 | 3 | Р= 3/4=0,8 средняя – недовыполнения плана. |
| 2. | Приобретение комплекта мебели ( обеденные столы, стулья) для образовательных организаций | Ед. | 1 | 1 | Р= 1/1=1 высокая |
| 3. | Приведение столовых образовательных организаций в соответствии с требованиями санитпрно-эпидемиологического законодательства, в том числе санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. | Ед. | 4 | 7 | Р=7/4 =1,75 низкая – существенное перевыполнение плана |
| 4. | Приобретение посуды | Ед. | 17 | 17 | Р=17/17 = 1 высокая |
| 5. | Производственный контроль | Ед. | 39 | 15 | Р=15/39=0,4 низкая существенное недовыполнения плана. |
| 6. | Дератизация, дезинсекция | Ед. | 17 | 17 | Р=17/17 =1 высокая |
| 7. | Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Ед. | 0 | 14 | Р=14/0 |
| 8. | Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций. | Ед. | 0 | 0 |  |

Вывод:

1. Показатели эффективности выполняются   в результате проведенного анализа программа достаточно высокая, целесообразно продолжить реализацию программы.

2. Ежегодно в срок до 1 марта представлять отчет  о ходе реализации и эффективности программы  за отчетный год в комитет по экономике, социально-трудовым отношениям и ценам Администрации УКМО.

Председатель комитета по

экономике, социально-трудовым					К.В. Васильков

отношениям и ценам УКМО